АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЯЖИМСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2012 г.                   №25                                                с.Кряжим

О мерах по ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Кряжим»

В связи с принятием решения Совета Кряжимского муниципального образования от 26.10.2012 г. №  3/18-59 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления Кряжимского муниципального образования органам местного самоуправления Вольского муниципального района на 2013 год» и на основании ст. 30 Устава Кряжимского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Кряжим» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                С.В.Синицина

- Приложение - к постановлению администрации - Кряжимского муниципального образования № 25 от 29.10.2012г.

План мероприятий

по ликвидации муниципального учреждения культуры

«Дом культуры с.Кряжим»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить под расписку персонально каждого работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Кряжим» и разъяснить возможности и порядок их дальнейшего трудоустройства; Представить в соответствующий орган занятости населения и профсоюзный орган сведения о высвобождаемых работниках в соответствии с действующим законодательством | До 30 октября 2012 года | Глава муниципального образования – в отношении директора МУК «Дом культуры с.Кряжим»; Директор МУК «Дом культуры с.Кряжим» – в отношении работников учреждения. |
| 2. | Подготовка и принятие постановления администрации Кряжимского муниципального образования о ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Кряжим» и о формировании ликвидационной комиссии | 26 декабря 2012 г. | Глава муниципального образования |
| 3. | Уведомление налогового органа о ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Кряжим» и о формировании ликвидационной комиссии | До 29 декабря 2012 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Установление ликвидационной комиссией порядка и сроков ликвидации МУК «Дом культуры с.Кряжим» | 28 декабря 2012 г. | Председатель ликвидационной комиссии |

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Кряжимского

муниципального образования                                                С.В.Синицина