АДМИНИСТРАЦИЯ                                                                  МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА                                     САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 07.02.2011г.                                   № 3

О создании оперативного штаба по подготовке                                                             и проведению выборов депутатов в Совет                                                   Междуреченского муниципального образования                                                         третьего созыва 13 марта 2011 года.

В целях обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года, руководствуясь Федеральным законом от 12 июня 2002 года                  № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав  и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Законом Саратовской области от 31 октября 2005 года № 107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области», Решением Совета Междуреченского муниципального образования от 12.01.2011 года № 2/78-184 «О самороспуске и назначении досрочных выборов депутатов Совета Междуреченского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области», ст. 10  Устава Междуреченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать на период подготовки и проведения выборов депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года оперативный штаб по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года в следующем составе:

Председатель оперативного штаба:                                                                      Грачёва Галина Ивановна – специалист 1 категории  администрации Междуреченского муниципального образования

Секретарь оперативного штаба:                                                                               Белова Мария Викторовна – инспектор администрации Междуреченского муниципального образования.

Члены Оперативного штаба:

Полякова Любовь Михайловна – директор МУК «ДК с. Междуречье» Клюшкина Галина Васильевна – акушерка ФАП с. Междуречье                    (по согласованию)                                                                                                     Селезнёв Алексей Константинович – учитель МОУ ООШ с. Покурлей                          (по согласованию)

Кириллова Ирина Геннадьевна – заместитель директора МОУ ООШ                          с. Междуречье (по согласованию)

Папин Николай Анатольевич – участковый уполномоченный  милиции Вольского ОВД    (по согласованию)                                                                                                        Плаксин Александр Анатольевич – дежурный электрик Вольского РЭС               (по согласованию).

2.Утвердить календарный план организационно – технических мероприятий  по подготовке и  проведению выборов  депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года согласно приложению №1.

3.Утвердить перечень вопросов, рассматриваемых на заседании оперативного штаба по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года согласно приложению №2.

4.Установить периодичность проведения заседаний Оперативного штаба  не реже одного раза в  неделю.

5.Решения оперативного штаба, принятые в рамках компетенции администрации Междуреченского муниципального образования реализуются органами и должностными лицами в пределах их полномочий.

6.Ивановой Алле Ивановне инспектору администрации Междуреченского муниципального образования предоставлять еженедельно с 07.02.2011 года, и ежедневно с 01.03.2011 года   в администрацию Вольского муниципального района сведения о движении избирателей в Междуреченском муниципальном образовании в установленной форме.

7.Рекомендовать директору МОУ ООШ с. Междуречье Садову В.М. и директору МОУ ООШ с. Покурлей Мясникову С.А. предоставить участковым избирательным комиссиям на безвозмездной основе помещения для осуществления их полномочий до 10.02.2011 года.

8.Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

И.о. главы Междуреченского                                                                           муниципального образования,                                                                           исполняющий полномочия главы                                                              администрации Междуреченского                                                           муниципального образования                                                      О.А. Андриенко

Приложение №1 к постановлению администрации Междуреченского                                            муниципального образования от 07.02.2011 г. №3

Календарный план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года.

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ИСПОЛНИТЕЛИ |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Утверждение схемы избирательных округов ч. 6 ст.7 ЗСО | После принятия решения о назначении выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 2. | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение ч. 5 ст.7 ЗСО, ч.9 ст.33 ФЗ | Не позднее, чем через 3 дня после утверждения | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 3. | Образование избирательных участков. ч.ч. 1, 2 ст. 8 ЗСО | Не позднее 10 февраля 2011 года | Администрация Междуреченского муниципального образования по согласованию с соответствующей избирательной комиссией |
| 4. | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) ч. 3 ст. 8 ЗСО | Не позднее 10 февраля 2011 года, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссии не позднее 09 марта 2011 года. | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 5. | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования ч.4 ст.8 ЗСО | Не позднее 13 февраля 2011 года | Администрация Междуреченского муниципального образования по согласованию с соответствующей избирательной комиссией |
| 6. | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования п. 6 ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Администрация Междуреченского муниципального образования |
| 7. | Составление списков избирателей. ч.1 ст. 10 ЗСО | До дня передачи списков избирателей в участковую избирательную комиссию (порядок и сроки изготовления второго экз.списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной комиссией муниципального образования | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 8. | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию ч. 10 ст. 10 ЗСО | Не позднее 28 февраля 2011 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 9. | Опубликование (обнародование) сообщения о предстоящем формировании избирательных комиссий ч. 2 ст. 12 ЗСО | В течение 3 дней со дня принятия решения | Избирательная комиссия муниципального образования, окружная избирательная комиссия |
| 10 | Формирование участковых избирательных комиссий п. «в» ч.1 ст. 12 ЗСО | Не ранее 17 и не позднее 20 февраля 2011 года | Окружная избирательная комиссия |
| 11 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч. 2 ст. 56 ЗСО | Не позднее 27 февраля 2011 года | Участковая избирательная комиссия |
| 12 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях ч. 2 ст. 41 ЗСО | Начинается с 21 февраля 2011 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 марта 2011 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 42 ЗСО |
| 13 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч. 5 ст.45 ЗСО | В течение двух дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 14 | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов ч.8 ст. 46 ЗСО | Не позднее 20 февраля 2011 года | Администрация Междуреченского муниципального образования по предложению избирательной комиссии муниципального образования |
| 15 | Представление в Совет Междуреченского муниципального образования финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 16 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 17 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ч. 14 ст. 54 ЗСО | Не позднее 11 марта 2011 года | Окружная избирательная комиссия |
| 18. | Выдача избирателям открепительных удостоверений ч.4 ст. 55 ЗСО | Не ранее 10 февраля 2011 года и не позднее 27 февраля 2011 года в избирательной комиссии, и не ранее 27 февраля 2011 года в участковой избирательной комиссии | Окружная избирательная комиссия; Участковая избирательная комиссия |
| 19 | Проведение голосования ч. 1 ст. 56 ЗСО | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени, 13 марта 2011 года | Участковая избирательная комиссия |
| 20 | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосования ч.6 ст.57 ЗСО | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 21 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке ч. 2 ст. 59 ЗСО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 22 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 ст. 17 ЗСО ч. 28 ст. 59 ЗСО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 23 | Передача в окружную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч. 29 ст. 59 ЗСО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
| 24 | - Установление общих результатов выборов ст. 63 ЗСО | Не позднее 22 марта 2011 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 25 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов ч. 3 ст. 68 ЗСО | Не позднее 22 марта 2011 года | Избирательная комиссия муниципального образования |
| 26 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления ч. 4 ст. 68 ЗСО | Не позднее 22 апреля 2011 года | Избирательные комиссии муниципальных образований |

И.о. главы Междуреченского                                                                        муниципального образования,                                                                      исполняющий полномочия главы                                                             администрации Междуреченского                                                             муниципального образования                                                       О.А. Андриенко

Приложение №2 к постановлению администрации Междуреченского                                            муниципального образования от 07.02.2011 г. №3

Перечень вопросов, рассматриваемых на заседании оперативного штаба по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Междуреченского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года.

| № п/п | Вопросы рассматриваемые на заседаниях штаба | Ответственный за подготовку вопросов |
| --- | --- | --- |
| 1. | О работе по уточнению данных избирателей по месту жительства | Иванова А.И. - инспектор администрации Междуреченского муниципального образования |
| 2 | О помещениях для избирательных участков, оборудовании и телефонизации помещений для работы избирательных комиссий. О закреплении ответственных лиц за избирательными участками | Садов В.М. - директор МОУ ООШ с. Междуречье (по согласованию) Мясников С.А. – директор МОУ ООШ с. Покурлей (по согласованию) И.о. главы Междуреченского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Междуреченского муниципального образования |
| 3 | О соответствии избирательных участков требованиям пожарной безопасности | Инспектор ОГПН (по согласованию) |
| 4 | О работе с гражданами, впервые принимающими участие в выборах, молодыми избирателями по разъяснению избирательного законодательства | Полякова Л.М. - директор МУК ДК с. Междуречье Садов В.М. - директор МОУ ООШ с. Междуречье (по согласованию) Мясников С.А. – директор МОУ ООШ с. Покурлей (по согласованию) Иванова А.И. – инспектор администрации Междуреченского муниципального образования |
| 5 | О выделении специальных мест для размещения агитационных материалов кандидатов, прошедших регистрацию, изготовление информационных шиитов, стендов | И.о. главы Междуреченского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Междуреченского муниципального образования |
| 6 | О выделении помещений для проведения встреч зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам с избирателями по заявлениям кандидатов | Полякова Л.М. - директор МУК ДК с. Междуречье Садов В.М. - директор МОУ ООШ с. Междуречье (по согласованию) Мясников С.А. – директор МОУ ООШ с. Покурлей (по согласованию) Ионова И.А. - заведующая ФАП с. Междуречье (по согласованию) Орешина Е.А. – заведующая ФАП с. Покурлей (по согласованию) |
| 7 | О работе служб по бесперебойному обеспечению населения и избирательных участков телефонной связью, электроэнергией в день голосования | И.о. главы Междуреченского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Междуреченского муниципального образования Ефремов С.В. – начального Вольского РЭС (по согласованию) Сергиенко И.В. – директор МТУ г. Вольска Саратовского филиала ОАО «Волгателеком» (по согласованию) |
| 8 | О работе буфета на избирательных участках в день выборов. | И.о. главы Междуреченского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Междуреченского муниципального образования |
| 9 | О закреплении транспорта за избирательными комиссиями в день голосования | И.о. главы Междуреченского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Междуреченского муниципального образования |
| 10 | По обеспечению общественного порядка в день голосования, обеспечение охраны помещений участковых избирательных комиссий. | Папин Н.А. - участковый уполномоченный милиции Вольского ОВД (по согласованию) |
| 11 | О дежурстве медицинских работников на избирательных участках в день голосования | Ионова И.А. – заведующая ФАП с. Междуречье (по согласованию) Орешина Е.А. – заведующая ФАП с. Покурлей (по согласованию) |
| 11 | О готовности избирательных участков к проведению выборов | И.о. главы Междуреченского муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Междуреченского муниципального образования |

И.о. главы Междуреченского                                                                           муниципального образования,                                                                           исполняющий полномочия главы                                                              администрации Междуреченского                                                           муниципального образования                                                      О.А. Андриенко