АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От19.05.2011 года                              №    15                          с. Терса

Об утверждении плана мероприятий по

профилактике и борьбе с лесными пожарами

на территории Терсинского муниципального

образования на  2011 год.

В соответствии с распоряжением Правительства Саратовской области № 52-Пр от 01.04.2009 года, а также с целью охраны лесов Терсинского муниципального образования от пожаров и на основании ст.51 Лесного Кодекса Российской Федерации, п.10 ч.1 ст.6, ст.35 Устава Терсинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в  Терсинском муниципальном образовании на 2011 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования                         В.Ю. Савцов

|  | Приложение к постановлению администрации Терсинского муниципального образования № 15 19.05.2011 года |
| --- | --- |

# План мероприятий

по профилактике и борьбе с лесными пожарами в  Терсинском муниципальном образовании на 2011 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести постоянно-действующее совещание по вопросам предупреждения и возникновения лесных пожаров, организации их тушения в случае возникновения | до 25.05.2011 года | Глава Терсинского муниципального образования |
|  | Утвердить план привлечения сил и средств служб и организаций для борьбы с природными пожарами в Терсинском муниципальном образовании | до 23.05.2011 года | Глава Терсинского муниципального образования совместно с директором ОГУ «Вольский лесхоз», начальником ПЧ-26 ГУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» |
|  | Провести работу по проверке готовности противопожарных гидрантов по Терсинскому муниципальному образованию на случай тушения лесных пожаров | до 23.05.2011 года | Заместитель главы администрации Терсинского муниципального образования |
|  | Провести агитационно-разъяснительную работу по предупреждению возникновения лесных пожаров среди населения, и об их действиях при обнаружении лесных пожаров | до 24.05.2011 года | Главный специалист администрации Терсинского муниципального образования |
|  | Провести разъяснительную работу с населением, имеющим личные подсобные хозяйства и пастухами частного сектора, осуществляющими выпас скота в лесных массивах по вопросам предупреждения лесных пожаров | до 22.05.2011 года | Главный специалист администрации Терсинского муниципального образования |
|  | Провести постоянно-действующее совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий о привлечении работников в случае возникновения лесных пожаров, с работниками сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории Терсинского муниципального образования о недопущении выжигания сухой травы, остатков соломы от урожая, на землях прилегающих к лесным массивам | до 25.05.2011 года | Глава Терсинского муниципального образования |
|  | Произвести опашку лесных массивов, находящихся вблизи населённых пунктов и объектов экономики во избежание возможности переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения | до 01.06.2011г. | Глава Терсинского муниципального образования |

Глава Терсинского муниципального образования

исполняющий полномочия главы администрации

Терсинского муниципального образования                         В.Ю. Савцов