АДМИНИСТРАЦИЯ ТЕРСИНСКОГО

МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.02.2011 года 		                     № 4

О создании оперативного штаба по подготовке

и проведению выборов депутатов в Совет

Терсинского муниципального образования

третьего созыва  13 марта 2011 года

В целях обеспечения подготовки и проведения выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва13 марта 2011 года, на основании статей 2 и 8 Конституции Российской Федерации, в соответствии с Федеральным законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ  «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», законом Саратовской области  от 31 октября 2005 года №107-ЗСО «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области»,  на основании Решения Совета Терсинского муниципального образования № 2/75-190 от 12.01.2011 г. «О самороспуске и назначении досрочных выборов депутатов Совета Терсинского муниципального образования Вольского муниципального района Саратовской области», ст. 10 Устава Терсинского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Создать на период подготовки и проведения выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года оперативный штаб по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года в следующем составе:

Дорогова Оксана Владимировна - и.о. главы Терсинского  муниципального образования, исполняющий полномочия главы администрации Терсинского  муниципального образования, руководитель штаба.

Бондарева Таисия Михайловна – ведущий специалист администрации Терсинского МО, заместитель руководителя оперативного штаба.

Якимова Анастасия Сергеевна – инспектор администрации Терсинского муниципального образования, секретарь штаба.

Члены штаба:

Романова Ирина Валерьевна – заведующая отделением ЦСОН с. Терса  ( по согласованию);

Шурыгина Галина Николаевна – заведующая сельской библиотекой с. Терса (по согласованию);

Соломатина Юлия Петровна – Директор «МУК ДК с. Терса»;

Деев Александр Александрович – Директор ФГОУ СПО «Вольский сельскохозяйственный техникум» (по согласованию);

Рыбакова Лилия Юрьевна – Директор МОУ СОШ с. Терса (по согласованию);

Автющенко Владимир Иванович – слесарь службы эксплуатации газопровода ОАО «Саратовоблгаз» (по согласованию);

Лопаткин Сергей Александрович – монтер АТС с. Терса (по согласованию);

Диянов Сергей Николаевич – участковый уполномоченный Вольского ОВД (по согласованию);

Панина Елизавета Анатольевна – заведующая МДОУ № 2 с. Терса (по согласованию);

Лепешкин Сергей Леонидович – начальник цеха разлива минеральной воды ЗАО «Санаторий «Светлана» (по согласованию).

2. Утвердить календарный план организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года (приложение № 1).

3. Установить периодичность проведения заседаний оперативного штаба не реже одного раза в две недели.

4. Утвердить Перечень вопросов, выносимых для рассмотрения на заседании оперативного штаба по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года (приложение № 2).

5. Решения оперативного штаба принятые в рамках компетенции администрации Терсинского  муниципального образования реализуются  органами и должностными лицами в пределах их полномочий.

6. Ведущему специалисту администрации Терсинского муниципального образования Бондаревой Таисии Михайловне предоставлять еженедельно с 07 февраля 2011 года и ежедневно, начиная с 01 марта 2011 года в администрацию Вольского муниципального района сведения о движении избирателей Терсинского муниципального образования по установленной форме.

7. Рекомендовать  начальнику ОВД г. Вольска обеспечить охрану общественного порядка и общественной безопасности в целях предупреждения проявлений политического экстремизма в период   подготовки   и   проведения   выборов,   в   том   числе,   охрану   помещений  избирательных участков, помещений для голосования, сопровождение и    охрану транспортных средств, перевозящих избирательные документы, принимать меры по пресечению    противоправной    агитационной   деятельности, и незамедлительно информировать соответствующую избирательную комиссию о выявленных фактах и принимаемых мерах.

8. Контроль за исполнением настоящего Постановления оставляю за собой.

И.о. главы Терсинского

муниципального образования

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования						О. В. Дорогова

Приложение № 1 к Постановлению администрации

Терсинского муниципального образования

№ 4 от 07.02.2011 года

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

организационно-технических мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ИСПОЛНИТЕЛИ (по закону) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение схемы избирательных округов ч. 6 ст.7 ЗСО | После принятия решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 2 | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение ч. 5 ст.7 ЗСО, ч.9 ст.33 ФЗ | Не позднее, чем через 3 дня после утверждения | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 3 | Образование избирательных участков. ч.ч. 1, 2 ст. 8 ЗСО | Не позднее 10 февраля 2011 года | Администрация Терсинского муниципального образования по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Вольского муниципального района |
| 4 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) ч. 3 ст. 8 ЗСО | не позднее 10 февраля 2011 года, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией не позднее 9 марта 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования ч.4 ст.8 ЗСО | не позднее 13 февраля 2011 года | Администрация Терсинского муниципального образования |
| 6 | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образования п. 6 ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования | Администрация Терсинского муниципального образования |
| 7 | Составление списков избирателей. ч.1 ст. 10 ЗСО | До дня передачи списков избирателей в участковую избирательную комиссию (порядок и сроки изготовления второго экз.списка избирателей, его передачи участковой комиссии, заверения и уточнения определяются избирательной комиссией муниципального образования | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 8 | Передача по акту первого экземпляра списка избирателей в соответствующую участковую избирательную комиссию ч. 10 ст. 10 ЗСО | не позднее 28 февраля 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 9 | Опубликование (обнародование) сообщения о предстоящем формировании избирательных комиссий ч. 2 ст. 12 ЗСО | В течение 3 дней со дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 10 | Формирование участковых избирательных комиссий п. «в» ч.1 ст. 12 ЗСО | не ранее 17 и не позднее 20 февраля 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 11 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч. 2 ст. 56 ЗСО | не позднее 27 февраля 2011 года | Участковая избирательная комиссия |
| 12 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях ч. 2 ст. 41 ЗСО | начинается с 21 февраля 2011 года и прекращается в ноль часов по местному времени 12 марта 2011 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 42 ЗСО |
| 13 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч. 5 ст.45 ЗСО | В течение двух дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 14 | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов ч.8 ст. 46 ЗСО | не позднее 20 февраля 2011 года | Администрация Терсинского муниципального образования |
| 15 | Представление в Совет Терсинского муниципального образования финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 16 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 17 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ч. 14 ст. 54 ЗСО | не позднее 11 марта 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 18 | Выдача избирателям открепительных удостоверений ч.4 ст. 55 ЗСО | Не ранее чем за 30 дней и не позднее чем за 13 дней до дня голосования – в избирательной комиссии муниципального района , не ранее чем за 13 дней до голосования – в участковой избирательной комиссии, то есть не ранее 10 февраля 2011 года и не позднее 27 февраля 2011 года, и не ранее 27 февраля 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района; Участковая избирательная комиссия |
| 19 | Проведение голосования ч. 1 ст. 56 ЗСО | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени, 13 марта 2011 года | Участковая избирательная комиссия |
| 20 | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосования ч.6 ст.57 ЗСО | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 21 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке ч. 2 ст. 59 ЗСО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 22 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 ст. 17 ЗСО ч. 28 ст. 59 ЗСО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 23 | Передача в окружную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч. 29 ст. 59 ЗСО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
| 24 | - Установление общих результатов выборов ст. 63 ЗСО | не позднее 22 марта 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 25 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов ч. 3 ст. 68 ЗСО | не позднее 22 марта 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 26 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления ч. 4 ст. 68 ЗСО | не позднее 22 апреля 2011 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |

И.о. главы Терсинского

муниципального образования

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования					                       	О. В. Дорогова

Приложение № 2 к Постановлению администрации

Терсинского муниципального образования

№ 4 от 07.02.2011 года

Перечень вопросов,

выносимых для рассмотрения на заседании

оперативного штаба по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Терсинского муниципального образования третьего созыва 13 марта 2011 года

| № п.п. | Наименование мероприятий | Ответственный за подготовку вопроса |
| --- | --- | --- |
| 1 | О работе по уточнению данных избирателей по месту жительства | Ведущий специалист администрации Терсинского муниципального образования |
| 2 | О помещениях для избирательных участков, оборудовании, телефонизации помещений для работы избирательных комиссий | Руководители учреждений культуры, образования, главный врач ЗАО «Санаторий «Светлана»(по согласованию), и.о. Главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |
| 3 | О соответствии избирательных участков требованиям пожарной безопасности | Инспектор ОГПН (по согласованию) |
| 4 | О работе с молодыми избирателями и впервые голосующими избирателями по разъяснению избирательного законодательства | Руководители учреждений культуры, образования (по согласованию), И.о. главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |
| 6 | О выделении специальных мест для размещении агитационных материалов кандидатов, прошедших регистрацию, изготовление информационных щитов. стендов | И.О. Главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |
| 7 | О выделении помещений для проведения встреч зарегистрированным кандидатам, их доверенным лицам с избирателями по заявлениям кандидатов | Руководители учреждений культуры, образования, здравоохранения (по согласованию), И.О. Главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |
| 8 | О работе служб по бесперебойному обеспечению населения и избирательных участков светом, водой, газом, телефонной связью. | Вольский РЭС – Ефремов С.В. (по согласованию), МТУ г.Вольска Саратовского филиала ОАО «Волгателеком» (по согласованию) |
| 9 | Об обеспечении избирательных участков буфетами в день выборов | И.О. Главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |
| 10 | О закреплении автотранспорта за избирательными комиссиями в день выборов | И.О. Главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |
| 11 | О работе ОВД по обеспечению общественного порядка в день выборов, обеспечение охраны помещений избирательных участков | Участковый уполномоченный милиции (по согласованию) |
| 12 | Дежурство в день выборов медицинских работников на избирательных участках | Главный врач МУЗ «Терсинская участковая больница» (по согласованию) |
| 13 | О готовности избирательных участков к проведению выборов | и.о. Главы Терсинского муниципального образования исполняющий полномочия главы администрации Терсинского муниципального образования |

И.О. Главы Терсинского

муниципального образования

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования					               	О. В. Дорогова