АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 08.06.2012  года                              №  19

Об утверждении плана мероприятий

по профилактике и борьбе с лесными пожарами

на территории Терсинского муниципального

образования на  2012  год.

В соответствии с п.9 ч.1 ст. 14 Федерального закона от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», распоряжением Правительства Саратовской области № 96-ПР от 26.03.2012 года «О плане мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в Саратовской области в 2012 году»;  на основании ст.ст.51, 84 Лесного Кодекса Российской Федерации, п.10 ч.1 ст.6, ст.30 Устава Терсинского муниципального образования, а также с целью охраны лесов, расположенных на территории Терсинского муниципального образования от пожаров

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по профилактике и борьбе с лесными пожарами в  Терсинском муниципальном образовании на 2012 год согласно приложению.

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Терсинского                                                                                               муниципального образования,                                                                       исполняющий полномочия главы                                                                      администрации Терсинского                                                                 муниципального образования                                                      В.Ю. Савцов

|  | Приложение к постановлению администрации Терсинского муниципального образования № 19 от 08.06.2012 г. |
| --- | --- |

# План мероприятий

по профилактике и борьбе с лесными пожарами в  Терсинском муниципальном образовании на 2012 год

| № п/п | Мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Провести постоянно-действующее совещание по вопросам предупреждения и возникновения лесных пожаров, организации их тушения в случае возникновения | до 15.06.2012 года | Глава Терсинского муниципального образования |
|  | Утвердить план привлечения сил и средств служб и организаций для борьбы с природными пожарами в Терсинском муниципальном образовании | до 20.06.2012 года | Глава Терсинского муниципального образования совместно с директором ОГУ «Вольский лесхоз» (по согласованию), начальником ПЧ-26 ГУ «10 отряд ФПС по Саратовской области» (по согласованию). |
|  | Провести работу по проверке готовности противопожарных гидрантов по Терсинскому муниципальному образованию на случай тушения лесных пожаров | до 20.06.2012 года | Заместитель главы администрации Терсинского муниципального образования |
|  | Провести агитационно-разъяснительную работу среди населения по вопросу предупреждения возникновения лесных пожаров, о действиях при обнаружении лесных пожаров, о правилах посещения лесов | до 20.06.2012 года | инспектор администрации Терсинского муниципального образования |
|  | Провести разъяснительную работу с населением, имеющим личные подсобные хозяйства, и пастухами частного сектора, осуществляющими выпас скота в лесных массивах по вопросам предупреждения лесных пожаров | до 20.06.2012 года | инспектор администрации Терсинского муниципального образования |
|  | Провести постоянно-действующее совещание с руководителями сельскохозяйственных предприятий о привлечении работников в случае возникновения лесных пожаров, с работниками сельскохозяйственных организаций, расположенных на территории Терсинского муниципального образования о недопущении выжигания сухой травы, остатков соломы от урожая, на землях прилегающих к лесным массивам | до 20.06.2012 года | Глава Терсинского муниципального образования |
|  | Произвести опашку лесных массивов, находящихся вблизи населённых пунктов и объектов экономики, во избежание возможности переброса огня от лесных пожаров на здания и сооружения | до 20.06.2012 года | Глава Терсинского муниципального образования |

Глава Терсинского                                                                                                муниципального образования,                                                                       исполняющий полномочия главы                                                                      администрации Терсинского                                                                 муниципального образования                                                       В.Ю. Савцов