АДМИНИСТРАЦИЯ

ТЕРСИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 29 октября 2012 г.        №  27                                                          с. Терса

О мерах по ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Терса»

В связи с принятием решения Совета Терсинского муниципального образования от 26.10.2012 г. № 3/19 – 63  «О передаче части полномочий органов местного самоуправления Терсинского муниципального образования органам местного самоуправления Вольского муниципального района на 2013 год» и на основании ст. 30 Устава Терсинского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Терса» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования                                                В.Ю. Савцов

- Приложение - к постановлению администрации - Терсинского муниципального образования № 27 от 29.10.2012 г.

План мероприятий

по ликвидации муниципального учреждения культуры

«Дом культуры с.Терса»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить под расписку персонально каждого работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Терса» и разъяснить возможности и порядок их дальнейшего трудоустройства; Представить в соответствующий орган занятости населения и профсоюзный орган сведения о высвобождаемых работниках в соответствии с действующим законодательством | До 30 октября 2012 года | Глава муниципального образования – в отношении директора МУК «Дом культуры с.Терса»; Директор МУК «Дом культуры с.Терса» – в отношении работников учреждения. |
| 2. | Подготовка и принятие постановления администрации Терсинского муниципального образования о ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Терса» и о формировании ликвидационной комиссии | 26 декабря 2012 г. | Глава муниципального образования |
| 3. | Уведомление налогового органа о ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Терса» и о формировании ликвидационной комиссии | До 29 декабря 2012 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Установление ликвидационной комиссией порядка и сроков ликвидации МУК «Дом культуры с.Терса» | 28 декабря 2012 г. | Председатель ликвидационной комиссии |

Глава муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Терсинского

муниципального образования                                                В.Ю. Савцов