АДМИНИСТРАЦИЯ

ВЕРХНЕЧЕРНАВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 29 октября 2012 года № 23                                                       с.В.Чернавка

О мерах по ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Верхняя Чернавка»

В связи с принятием решения Совета Верхнечернавского муниципального образования от 26.10.2012 г. №3/18-56 «О передаче части полномочий органов местного самоуправления Верхнечернавского муниципального образования органам местного самоуправления Вольского муниципального района на 2013 год» и на основании ст. 30 Устава Верхнечернавского муниципального образования,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план мероприятий по ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Верхняя Чернавка» (приложение).

2. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия.

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                О.В.Рыжкова

- Приложение - к постановлению администрации - Верхнечернавского муниципального образования № 23 от 29.10.2012 г.

План мероприятий

по ликвидации муниципального учреждения культуры

«Дом культуры с.Верхняя Чернавка»

| № п/п | Мероприятие | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Уведомить под расписку персонально каждого работника о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Верхняя Чернавка» и разъяснить возможности и порядок их дальнейшего трудоустройства; Представить в соответствующий орган занятости населения и профсоюзный орган сведения о высвобождаемых работниках в соответствии с действующим законодательством | До 30 октября 2012 года | Глава муниципального образования – в отношении директора МУК «Дом культуры с.Верхняя Чернавка»; Директор МУК «Дом культуры с.Верхняя Чернавка» – в отношении работников учреждения |
| 2. | Подготовка и принятие постановления администрации Верхнечернавского муниципального образования о ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Верхняя Чернавка» и о формировании ликвидационной комиссии | 26 декабря 2012 г. | Глава муниципального образования |
| 3. | Уведомление налогового органа о ликвидации муниципального учреждения культуры «Дом культуры с.Верхняя Чернавка» и о формировании ликвидационной комиссии | До 29 декабря 2012 г. | Председатель ликвидационной комиссии |
| 4. | Установление ликвидационной комиссией порядка и сроков ликвидации МУК «Дом культуры с.Верхняя Чернавка» | 28 декабря 2012 г. | Председатель ликвидационной комиссии |

Глава Верхнечернавского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Верхнечернавского

муниципального образования                                                          О.В.Рыжкова