АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От 31.08.2010г.    №     1904

Об утверждении плана мероприятий по подготовке

и проведению  Всероссийской переписи

населения 2010 года на территории Вольского

муниципального района

В соответствии с  Законом  Саратовской области от 28.07.2010г. 
№ 115-ЗСО «О наделении органов местного самоуправления отдельными государственными полномочиями по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Саратовской области», на основании  ст. 38 Устава Вольского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1.Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению Всероссийской переписи населения 2010 года на территории Вольского муниципального района, согласно приложения.

2.Контроль  за исполнением настоящего постановления оставляю за собой

Глава администрации

муниципального района                                                                   И.И.Пивоваров

Приложение к постановлению администрации

муниципального района

от 31.08.2010 г. № 1904

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ

ПО ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ

ВСЕРОССИЙСКОЙ  ПЕРЕПИСИ НАСЕЛЕНИЯ 2010  ГОДА

НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

| №№ п.п. | М Е Р О П Р И Я Т И Е | С Р О К ИСПОЛНЕНИЯ | ОТВЕТСТВЕННЫЕ ЗА ИСПОЛНЕНИЕ |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Подготовить проект постановления администрации Вольского муниципального района по возложению обязанностей по реализации переданных государственных полномочиями по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2010 года на территории Вольского муниципального района на руководителя аппарата администрации Сазанову О.Н. | До 31 августа 2010 г. | Начальник отдела социально-экономической политики С.В. Зеленова |
|  | Подготовить проект постановления администрации Вольского муниципального района по использованию и распределению субвенций на реализацию переданных полномочиями по подготовке и проведению всероссийской переписи населения 2010 года на территории Вольского муниципального района | До 2 сентября 2010 г. | Начальник отдела социально-экономической политики С.В. Зеленова |
|  | Подготовка проекта постановления о выделении помещений, оборудованных мебелью, средствами связи, охраняемых и пригодных для обучения и работы лиц, привлекаемых к сбору сведений о населении | До 2 сентября 2010 г. | Начальник отдела организационной работы Т.Н.Кожевникова |
|  | Определение порядка и сроков возмещения финансовых затрат на аренду, охрану, наем транспорта, связь на переписных и инструкторских участков согласно смете | До 17 сентября 2010 г. | И.о. начальника финансового управления администрации муниципального района М. И.Кудишина |
|  | Заключение договоров о предоставлении охраняемых помещений на безвозмездной основе с муниципальными учреждениями Вольского муниципального района, МО город Вольск, с администрациями муниципальных образований и прочими учреждениями и организациями, где предполагается организация переписных пунктов. Заключение договоров аренды (о предоставлении охраняемых помещений на безвозмездной основе) охраняемых помещений с прочими учреждениями и организациями различной подчинённости, где предполагается организация переписных пунктов | до 13 сентября 2010г. до 4 октября 2010 г. | Председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и природными ресурсами С.В.Подсобляев |
|  | Подготовка задания для котировочной заявки на транспортные услуги на период проведения переписи населения | До 2 сентября 2010 г. | Начальник отдела государственной статистики в г. Вольске Н.В.Быкова (по согласованию) |
|  | Подготовка проекта контракта между администрацией Вольского муниципального района и победителем запроса котировок на аренду транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации для перевозки людей и малогабаритных грузов на период проведения переписи населения в 2010 году | До 2 сентября 2010 г. | Начальник управления правового обеспечения А.В.Дудников |
|  | Размещение заказа на аренду транспортных средств с предоставлением услуг по управлению и технической эксплуатации для перевозки людей и малогабаритных грузов способом запроса котировочных цен | до 2 сентября 2010 г. | Начальник отдела муниципального заказа Т.Н.Одинцова |
|  | Подготовка проекта писем за подписью главы администрации ВМР на имя руководителей организаций занимающихся пассажирскими перевозками на территории г. Вольска и Вольского муниципального района о предоставлении бесплатного проезда в пассажирском автотранспорте переписчикам на основании предоставляемого удостоверения. | До 25 сентября 2010 г. | Начальник отдела организационной работы Т.Н.Кожевникова по согласованию заместителя главы администрации по жизнеобеспечению и безопасности администрации муниципального района М.А.Болмосова |
|  | Подготовка проекта договора с ОАО «Волгателеком» на абонентскую оплату телефонной связи на всех инструкторских и переписных участках. | До 13 сентября 2010 г. | Начальник управления правового обеспечения Дудников А.В. |
|  | Заключение договора с ОАО «Волгателеком» на абонентскую оплату телефонной связи на инструкторских и переписных участках, указанных в постановлении администрации от 30.08.2010 № 1889 | До 25 сентября 2010 г. | Руководитель МУ «Централизованная бухгалтерия» Пикуляк Т.Е. |
|  | Принятие временных работников по договорам гражданско-правового характера для охраны помещений переписных и инструкторских участков. | До 4октября 2010 г. до 7 октября 2010 г. | Заведующая сектором муниципальной службы и кадровой работы Е.А.Коновалова |
|  | Обеспечение сохранности переписной документации при ее доставке на переписные и инструкторские участки и обратно согласно графику предоставленного начальником отдела государственной статистики Н.В.Быковой | До 17 октябрь 2010г. | Начальник Вольского ОВД М.Ю.Гришин (по согласованию) |
|  | Обеспечение взаимодействия участковых уполномоченных Вольского ОВД и переписного персонала при проведении переписи в неблагополучных домохозяйствах | До 4 октября 2010 г. | Начальник Вольского ОВД М.Ю.Гришин (по согласованию) |
|  | Организация совещания с руководителями управляющих компаний по вопросу организации содействия переписному персоналу в период проведения переписи населения | До 17 сентября 2010 г. | Заместитель главы администрации по жизнеобеспечению и безопасности администрации муниципального района М.А.Болмосов совместно с начальником отдела государственной статистики в г. Вольске Н.В.Быковой (по согласованию) |
|  | Активизация работы по информированию населения ВМР в период проведения переписи | С 1 октября 2010 | Заместитель глава администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам Т.А.Гаранина, Директор МУ «Информационный центр «Вольская жизнь» А.В.Головачёв |

Руководитель аппарата                                                                                                                           О.Н. Сазанова