АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  05.04.2011г.    №     712

О порядке разработки и принятия

долгосрочных муниципальных целевых программ

В соответствии со ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 38  Устава Вольского муниципального района, ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить Порядок разработки и принятия долгосрочных муниципальных целевых программ согласно приложению.

- Заместителям главы администрации муниципального района, руководителю аппарата администрации муниципального района довести настоящее постановление до курируемых структурных подразделений и муниципальных учреждений.

- Признать утратившими силу разделы 1-4, 6-8 Порядка разработка, принятия, реализации и оценки эффективности исполнения муниципальных целевых программ, утверждённых постановлением администрации Вольского муниципального района от 13.03.2009г. № 521.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку.

- Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава администрации

муниципального района                                                                   И.И. Пивоваров

Приложение к постановлению администрации Вольского муниципального района

от 05.04.2011г. № 712

Порядок разработки и принятия долгосрочных муниципальных целевых программ

1. Общие положения

1.1.	Долгосрочные муниципальные целевые программы представляют собой увязанный по  содержанию, ресурсам, исполнителям и  срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и  других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области экономического, социального и  культурного  развития Вольского муниципального района.

1.2. Разработка и   принятие  муниципальной  целевой  программы
(далее - Целевая Программа) включает следующие этапы:

- отбор проблем  и  принятие решения о разработке целевой
Программы;

- формирование целевой программы;

- экспертиза и оценка целевой программы;

- принятие целевой программы;

- управление реализацией целевой программы и контроль за ходом
ее выполнения.

1.3.	Администрация     муниципального     района     информирует население муниципального района о принятии целевых программ,  о ходе реализации, объеме и источниках финансирования программ.

2. Отбор проблем и принятие решения

о разработке целевой программы

2.1. Инициаторами разработки программ, постановки проблем для решения программными методами на уровне муниципального района могут выступать:

- администрация муниципального района;

- муниципальное Собрание;

- структурные подразделения администрации муниципального района;

- любые   юридические   и   физические   лица,   должностные   лица
органов местного самоуправления, имеющие право внесения муниципальных правовых актов.

2.2.	Отбор проблем для их программной разработки и решения на
уровне муниципального района определяют следующие факторы:

-  значимость проблемы;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки
за счет использования только рыночного механизма и необходимость
муниципальной поддержки для ее решения;

-  приоритетность выбранного направления;

- необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей для решения данной проблемы в масштабах муниципального района;

-  приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального района;

-  прогнозы    развития    потребности    и    финансовых    ресурсов в масштабах муниципального района.

2.3.	Предложения о разработке целевой программы направляются главе администрации Вольского муниципального района. Глава  администрации  муниципального района принимает решение о целесообразности и необходимости подготовки соответствующей Целевой Программы, сроках и стоимости ее разработки, при необходимости определяет муниципального заказчика, поручает разработку проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении программы.

Предложения должны содержать:

- изложение проблемы, анализ причин ее возникновения;
-      предполагаемый   перечень   мероприятий,   позволяющих   решить

проблему     в     сфере     производства     и     реализации     продукции, организационных,    трудовых,    хозяйственных,    правовых   отношений, и других отношений возможные сроки реализации мероприятий;

-   потребность в финансовых ресурсах, источники их покрытия, социально-экономическое обоснование необходимости привлечения муниципальных средств для реализации проблем;

-    сведения о муниципальных заказчиках и разработчиках Целевой
Программы, основных поставщиках и подрядчиках;

-         срок и стоимость подготовки Целевой Программы.

3. Формирование Целевой Программы

3.1. Функции муниципального заказчика в процессе формирования Целевой Программы:

-несет ответственность за своевременность и качественную подготовку   Целевой   Программы,   готовит   исходное   задание   на   ее формирование, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- участвует в организации закупок товаров, производства работ, услуг, необходимых для исполнения программы;

- согласовывает с заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- при необходимости организует проведение специализированной экспертизы (экологической, технической, юридической и т.д.) проекта Целевой Программы и по результатам экспертизы - его доработку.

3.2. Целевая Программа состоит из следующих разделов:

-	содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения
программными методами;

-	основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы;
- система программных мероприятий;

- ресурсное обеспечение Программы (сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам);

-	механизм реализации Программы;

- организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации;

- прогноз ожидаемых социально-экономических, иных результатов реализации указанной Программы;

- паспорт Целевой Программы (Приложение).

К проекту Целевой Программы должны быть приложены:

-  проект постановления администрации Вольского муниципального района;

- пояснительная записка, содержащая обоснование необходимости принятия Целевой Программы, цели и задачи программы, сроки и этапы ее выполнения, источники финансирования, прогноз ожидаемых социально-экономических, иных результатов указанной программы.,

- технико-экономическое обоснование, при необходимости - бизнес-план;

-	предварительная бюджетная заявка на ассигнования из местного
бюджета для финансирования программы на очередной год;

-  согласования с заинтересованными структурными подразделениями и должностными лицами администрации муниципального района;

- согласования с исполнителями программы, не относящимися к муниципальным органам по организационно-правовой форме;

- положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости);

- соглашение о намерениях между муниципальным заказчиком программы с предприятиями, организациями, органами государственной власти области, подтверждающими финансирование из внебюджетных источников, областного бюджета (при необходимости).

В   Целевой   Программе   необходимо   обеспечить   направленность целей и задач на решение проблемы, согласованность и комплексность решения поставленных задач, увязку всех программных мероприятий и очередности их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов, а также взаимосвязанность с мероприятиями других утвержденных муниципальных, федеральных и региональных программ, в реализации которых участвует муниципальный район в рамках своей компетенции. В программах должны быть конкретизированы программные мероприятия, их финансирование, социально-экономическое и технико-экономическое обоснование на весь период.

3.3. Согласованный проект Целевой Программы со всеми приложениями, указанными в пункте 3.2 настоящего Порядка, муниципальный заказчик направляет в структурное подразделение администрации муниципального района осуществляющего функции органа местного самоуправления в вопросах экономики и инвестиционной политики, для дачи соответствующего заключения.

4. Экспертиза и оценка Целевой Программы

4.1. Структурное подразделение администрации муниципального района в сфере экономики и инвестиционной политики рассматривает представленный проект Целевой Программы и дает заключение, обращая особое внимание на:

- приоритетность для муниципального района проблемы, предлагаемой для решения;

- эффективность механизма реализации Программы и контроля за
ходом ее выполнения;

- социально-экономическую  эффективность  Программы  в  целом,
ожидаемые конечные результаты реализации Программы и ее влияние
на экономику и социальное состояние муниципального района.

  - Доработку    проекта    с   учетом    замечаний    и    предложений осуществляет    разработчик    Целевой    Программы.    Доработанный
проект  Целевой  программы  с  проектом  решения  направляется   в
муниципальное Собрание.

  - Для    изучения    проекта    программы    и    дачи    заключения подразделение         администрации         муниципального         района
осуществляющее    функции    органа    местного    самоуправления    в
вопросах экономики и инвестиционной политики вправе привлекать к
экспертизе    и    оценке    программы    соответствующие    структурные
подразделения    и   специалистов   администрации    муниципального
района, а при необходимости иных профильных специалистов, в том
числе на договорной основе.

5. Принятие Целевой Программы

Принятие   муниципальной   Целевой   Программы   осуществляется посредством издания постановления администрации Вольского муниципального района.

6. Финансирование Целевой Программы

6.1. Принятые Целевые Программы реализуются как правило за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников.

В программе указываются конкретные получатели средств местного бюджета с описанием их организационно-правовой формы.

На основе принятых Целевых Программ администрация муниципального района с учетом объемов финансирования за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год, заключает с исполнителями программы муниципальные контракты.

После утверждения объемов финансирования каждой
муниципальной целевой программы на очередной финансовый год при
необходимости проводится уточнение мероприятий, этапов и сроков их
выполнения в соответствии со сводной бюджетной росписью,
утвержденной финансовым управлением администрации муниципального района.

6.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования   Целевых   Программ,   относятся:   взносы   участников
реализации     программ,     кредиты     банков,     средства     фондов     и
общественных организаций, инвесторов и другие источники.

6.3. Перечень Целевых Программ, предлагаемых финансированию
из     местного     бюджета     в     очередном     году,   разрабатывается
администрацией муниципального района в соответствии с прогнозом
социально-экономического       развития        муниципального        района
одновременно    с   проектом    бюджета    муниципального    района    на
очередной финансовый год.

В перечне Целевых Программ указываются:

-	объемы   финансирования   каждой   Программы   на   очередной
финансовый  год  с указанием  статей  экономической   классификации
расходов бюджетов РФ;

- объемы финансирования каждой Программы в предшествующие
годы;

- предполагаемые объемы финансирования каждой программы на
финансовые годы, следующие за очередным годом.

Объемы бюджетного финансирования Целевых Программ утверждаются решением муниципального Собрания о бюджете муниципального района на очередной финансовый год.

В   случае    прекращения   финансирования    какой-либо    Целевой Программы с начала очередного финансового года в материалах к проекту бюджета на очередной год указываются причины прекращения финансирования, а также объемы средств, затраченных на выполнение программы в предшествующие годы, и порядок их возмещения (при необходимости).

6.4.	При сокращении объемов бюджетного финансирования работ
по мероприятиям Целевой Программы, носящей социальный характер,
по     сравнению     с     предусмотренными,     муниципальный     заказчик
разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных
источников для  обеспечения  реализации  мероприятий  программы  в
установленные сроки.

6.5.	Источниками    финансирования    Целевых    Программ    могут являться инвестиционные кредиты, а также целевые кредиты банков.

7. Управление реализацией Целевой Программы

и контроль за ходом ее выполнения

7.1.	Формы и методы организации управления реализацией Целевой Программы определяются муниципальным заказчиком.

Реализация Целевой Программы осуществляется на основе контрактов на закупку и поставку продукции, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком программ со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения, предусматривает контроль по выполнению муниципального контракта.

7.2. Муниципальный   заказчик   Целевой    Программы    с   учетом
выделяемых на ее реализацию финансовых средств, ежегодно уточняет
целевые    показатели    и    затраты    по    программным    мероприятиям,
механизм реализации программы, состав исполнителей.

7.3. При     необходимости     муниципальный    заказчик    Целевой
Программы вносит предложения Главе администрации муниципального
района о продлении срока ее реализации, который истекает в текущем
году.

7.4.	Глава      администрации      муниципального      района      при
необходимости   дает поручение   о   продлении	 срока реализации Целевой Программы     или     нецелесообразности  ее    дальнейшей поддержки и направляет его муниципальному заказчику. Последний готовит соответствующий проект постановления администрации Вольского муниципального района  о внесении необходимых поправок в Программу.

7.5.	Администрация района с участием заинтересованных органов
организует проверку хода реализации отдельных Целевых Программ.
Обращается    внимание    на    целевое,    эффективное    использование
средств,   выделяемых   на   их   реализацию,   на   выполнение   сроков
реализации      программных      мероприятий,      привлечение      средств
внебюджетных    источников    финансирования,    конечные    результаты программы.

Ответственность за исполнение Целевых Программ возлагается одного из заместителей главы администрации муниципального района в соответствии с распределением обязанностей.

Контроль   исполнения   Целевых   Программ   осуществляется   на этапах:

- отбора проблем для программирования;

- проектирования программы;

- реализации программных заданий;

- оценки последствий осуществления программы.

7.6. Текущее управление и контроль за использованием бюджетного финансирования осуществляются в пределах компетенций муниципальным финансовым органом, муниципальными заказчиками, на основании установленной отчетности и заключенных контрактов.

Глава администрации муниципального района вправе  затребовать от муниципальных заказчиков программ информацию, которая должна содержать:

-   объемы  выполненных работ и  финансирования  (общий  объем
полученных средств и фактически произведенных расходов, в т.ч. по
источникам финансирования);

-      перечень выполненных мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации программы (при необходимости).

7.7. Соответствующие подразделения администрации муниципального района с участием муниципальных заказчиков программ ежегодно до 1 марта представляют Главе муниципального района информацию о ходе реализации Целевых Программ за отчетный период.

Руководитель аппарата								О.Н. Сазанова