## Информация
ИНФОРМАЦИЯ о ходе реализации первого этапа региональных адресных программ по переселению граждан из аварийного жилищного фонда, в том числе с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства 2013-2017 года
Наименование субъекта РФ |  |  | Саратовская область
Информация по состоянию на |  |  | 1 сентября 2014 года
Дата заявки |  |  | 2 июля 2013 год
№ заявки |  |  | 4255-вн
Дата постановления об утверждении программы |  |  |  | 18 апреля 2013 год
№ постановления об утверждении программы |  |  |  | 191-П
Срок завершения первого этапа (по программе) |  |  |  | 31 декабря 2014 года
№ п/п | Муниципальное образование | Предусмотрено программой (ПЛАН) |  |  |  | ФАКТИЧЕСКИЕ показатели на дату мониторинга
|  | Количество расселяемых МКД (ед.) | Количество расселяемых жилых помещеий (ед.) | Площадь расселяемых жилых помещений (кв. м.) | Количество переселяемых граждан (чел.) | Дата состоявшегося конкурса/аукциона | Дата заключения муниципального контракта | Тип контракта* | адрес нового МКД | Количество приобретаемых жилых помещений (по контракту, ед.) | Площадь приобретаемых жилых помещений (по контракту, кв. м.) | Количество переселенных жителей (ФАКТ, чел.) | Площадь жилых помещений, из которых завершено переселение (ФАКТ, кв. м.) | Степень строительной готовности дома (%) | Планируемая дата ввода дома в эксплуатацию ** | Планируемая дата завершения программы переселения
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17
4 | Вольский муниципальный район | 11 | 14 | 522.9 | 20 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. октябрь-ноябрь 2013 | №217 от 08.11.13; №218 от 08.11.13; №205 от 06.11.13; №202 от 05.11.13; №207 от 06.11.13; №209 от 06.11.13; №208 от 06.11.13; №210 от 06.11.13; №157 от 24.10.13; №193 от 31.10.13; №221 от 26.11.13; №204 от 06.11.13; №189 от 30.10.13; №161 от 24.10.13 | МКДСТР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.53/6 | 14 | 589 | 0 | 0 | 57 | 2014-10-01 | 2014-12-31
|  |  | 2 | 79.5 | 2 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. Октябрь 2013 | №111 от 12.09.13; №206 от 06.11.13. | МКДСТР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.36А, кор.1. | 2 | 79.5 | 2 | 79.5 | 100 | 2013-12-01 | 2014-12-31
|  |  | 12 | 524.2 | 28 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. октябрь-ноябрь 2013 | №186 от 30.10.13; №154 от 23.10.13; №164 от 25.10.13; № 151 от 23.10.13; №144 от 16.10.13; №165 от 25.10.13; 158 от 24.10.13; №175 от 28.10.13; №199 от 01.11.13; № 167 от 25.10.13; №153 от 23.10.13; №156 от 24.10.13 | МКДСТР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.53/3 | 12 | 617.5 | 0 | 0 | 52 | 2014-10-01 | 2014-12-31
|  |  | 15 | 590.5 | 28 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. октябрь-ноябрь 2013 | №200 от 05.11.13; №149 от 21.10.13; №192 от 31.10.13; №168 от 28.10.13; №159 от 24.10.13; №197 от 01.11.13; №191 от 31.10.13; №177 от 28.10.13; №173 от 28.10.13; №187 от 30.10.13; №176 от 28.10.13; №150 от 21.10.13; №155 от 23.10.13; №174 от 28.10.13; №166 от 25.10.13. | МКДСТР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.53/4 | 15 | 662.1 | 0 | 0 | 52 | 2014-10-01 | 2014-12-31
|  |  | 18 | 555.4 | 27 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. сентябрь-октябрь 2013 | №127 от 24.09.13; №129 от 24.09.13; №182 от 30.10.13; №115 от 12.09.13; №152 от 23.10.13; №113 от 12.09.13; №101 от 06.09.13; №172 от 28.10.13; №114 от 12.09.13; №112 от 12.09.13; №130 от 24.09.13; №126 от 24.09.13; №124 от 24.09.13; №123 от 23.09.13; №128 от 24.09.13; №125 от 24.09.13; №135 от 01.10.13; №136 от 01.10.13 | МКДСТР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.53/2 | 18 | 590.3 | 0 | 0 | 75 | 2014-10-01 | 2014-12-31
|  |  | 1 | 86.75 | 2 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. 08.11.2013 | 220, 21.11.13 | КППР | г.Вольск, ул.Коммунистическая, д.19В | 1 | 86.8 | 2 | 86.75 | 100 | 2012-03-01 | 2014-12-31
|  |  | 5 | 161.45 | 6 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. сентябрь-октябрь 2013 | №141 от 10.10.13г.; №104 от 10.09.13г.; №106 от 11.09.13г.; №100 от 04.09.13г.; №98 от 30.08.13г. | КППР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.36А/5 | 5 | 128.7 | 5 | 128.25 | 100 | 2012-11-01 | 2014-12-31
|  |  | 2 | 35 | 2 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. ноябрь 2013 | №227 от 11.12.2013; №228 от 11.12.2013. | КППР | г.Вольск, ул.Володарского, д.193Ч | 2 | 42.2 | 0 | 17.2 | 100 | 2012-12-01 | 2014-12-31
|  |  | 10 | 384.3 | 27 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. октябрь-ноябрь 2013 | №201 от 05.11.13; №190 от 30.10.13; №194 от 31.10.13; №160 от 24.10.13; №188 от 30.10.13; №185 от 30.10.13; №183 от 30.10.13; №196 от 31.10.13; №198 от 01.11.13; №203 от 06.11.13 | МКДСТР | г.Вольск, ул.Фирстова, д.53/5 | 10 | 372.5 | 0 | 0 | 53 | 2014-06-01 | 2014-12-31
|  |  | 4 | 163 | 11 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка. сентябрь-октябрь 2013 | №142 от 10.10.13; №140 от 08.10.13; №137 от 02.10.13; №132 от 27.09.13. | МКДСТР | г.Вольск, ул. Фирстова, д.36А, кор. 4 | 4 | 201.9 | 9 | 118.1 | 100 | 2013-10-01 | 2014-12-31
|  |  | 1 | 54.8 | 2 | аукцион признан не состоявшимся , в связи с тем что подана одна заявка.28.08.2013 | 105, 11.09.13 | КППР | Фирстова, д.53/1, кв.2 | 1 | 54.8 | 1 | 54.8 | 100 | 2012-12-01 | 2014-12-31
| ИТОГО ПО МО: | 11 | 84 | 3157.8 | 155 | х | х | х | х | 84 | 3425.3 | 19 | 484.6 | х | х | х