АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

РАСПОРЯЖЕНИЕ

# От  24.06.2016 г.     №  299-р

Об    организации    «Фестиваля   ухи»    на  территории

муниципального образования город Вольск в 2016 году

В     соответствии     со ст. 14    Федерального    закона от 6.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской    Федерации»,    в целях организованного проведения мероприятий в   рамках   «Фестиваля     ухи» на территории муниципального образования город Вольск 23 июля 2016 года (далее – Фестиваль) и на основании ст. 38 Устава Вольского муниципального района, Устава муниципального образования город Вольск,

- Заместителю главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам:

- в срок до 30 июня 2016 года организовать подготовку программы  культурно-развлекательных, спортивных мероприятий в период проведения Фестиваля, определить площадку для проведения Фестиваля, а также места проведения сопутствующих мероприятий; подготовить конкурсную программу Фестиваля;

- в срок до 8 июля 2016 года организовать мероприятия по размещению информации о проведении Фестиваля в средствах массовой информации, на официальном сайте органов местного самоуправления Вольского муниципального района  «Вольск.рф» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», принять иные меры, направленные на популяризацию Фестиваля и привлечение населения к участию; рассмотреть возможность размещения социальной рекламы по тематике Фестиваля.

2. Заместителю главы администрации Вольского муниципального района по экономике, промышленности и потребительскому рынку:

- в срок до 11 июля 2016 года  организовать мероприятия по привлечению к участию в Фестивале коллективов организаций и предприятий, осуществляющих деятельность на территории муниципального образования город Вольск, по результатам которых определить состав участников – конкурсантов Фестиваля;

- в срок до 11 июля 2016 года рассмотреть возможность проведения ярмарки на площадке Фестиваля и в местах проведения сопутствующих мероприятий,  принять иные  меры  по организации торговли в месте проведения Фестиваля (включая реализацию сувенирной продукции); определить места размещения ярмарки,  торговых объектов в период проведения Фестиваля.

3. Заместителю главы администрации Вольского муниципального района по муниципальному хозяйству и градостроительству:

- принять меры по благоустройству территории проведения Фестиваля и мест к ней прилегающих в срок до 23 июня 2016 года, а также после проведения Фестиваля.

4. Заместителю главы администрации Вольского муниципального района по сельскому хозяйству:

- в срок до 11 июля 2016 года принять меры по приглашению  принять   участие в Фестивале сельхозтоваропроизводителей, осуществляющих деятельность на территории Вольского муниципального района.

5. Руководителю аппарата администрации Вольского муниципального района:

- в срок до 15 июля 2016 года  провести  мероприятия  по приглашению для участия в Фестивале официальных делегаций органов государственной власти Саратовской области и органов местного самоуправления муниципальных районов, входящих в состав Саратовкой области;

- организовать участие в Фестивале  представителей органов местного самоуправления сельских поселений, входящих в состав Вольского муниципального района, и Сенного муниципального образования.

6. Определить координатором мероприятий по организации и проведению Фестиваля заместителя главы администрации Вольского муниципального района  по социальным вопросам.

- Контроль за исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.

И.о. главы администрации

муниципального района                                                    В.Г.Матвеев