АДМИНИСТРАЦИЯ

КРЯЖИМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 25

от 01 августа 2016 года                                                                                            с.Кряжим

О создании Оперативного штаба по подготовке

и проведению выборов депутатов в Совет Кряжимского

муниципального образования

четвертого созыва 18 сентября 2016 года

В целях реализации мероприятий, связанных с подготовкой и проведением выборов депутатов в Совет Кряжимского муниципального образования четвертого созыва                         18 сентября 2016 года, в соответствии с Федеральным законом от 12.06.2002 года                       № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», Федеральным законом Российской Федерации                        от 06.10.2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и в соответствии со ст. 30 Устава Кряжимского муниципального образования ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Создать Оперативный штаб по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Кряжимского муниципального образования четвертого созыва 18 сентября 2016 года для организации и выполнения комплекса необходимых организационно-технических мероприятий согласно приложению 1.

2. Утвердить план мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Кряжимского муниципального образования четвертого созыва 18 сентября 2016 года согласно приложению 2.

3. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте администрации Кряжимского муниципального образования в сети Интернет www.Вольск.РФ.

4. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Кряжимского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Кряжимского муниципального образования                                                      А.П.Лобанов

Приложение 1 к постановлению администрации

Кряжимского  муниципального образования

от 01 августа 2016 года №

Состав Оперативного штаба по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Кряжимского муниципального образования четвертого созыва 18 сентября 2016 года

| Ермолаева Наталия Ивановна | руководитель штаба, заместитель главы администрации Кряжимского муниципального образования |
| --- | --- |
| Савина Татьяна Ивановна | заместитель руководителя штаба, главный специалист администрации Кряжимского муниципального образования |
| Оладышева Светлана Михайловна | секретарь штаба, ведущий специалист администрации Кряжимского муниципального образования |
| Члены штаба: |  |
| Шаныгина Лариса Валентиновна | депутат Совета Кряжимского муниципального образования (по согласованию). |
| Андреянова Светлана Борисовна | депутат Совета Кряжимского муниципального образования (по согласованию). |
| Назарова Ирина Ивановна | директор, МОУ «ООШ с.Николаевка» (по согласованию). |
| Штырова Светлана Ивановна | директор, МОУ «ООШ с.Кряжим» (по согласованию). |
| Блинова Валентина Ивановна | заведующая, МУК «ЦБС» библиотека № 19 с. Николаевка (по согласованию). |
| Страмнова Ирина Анатольевна | заведующая, Структурное подразделение МУК «ЦКС» с.Николаевка (по согласованию). |
| Субботина Ирина Ивановна | заведующая, ГУЗ СО «Вольская РБ» Нижне-Чернавская амбулатория Кряжимский ФАП (по согласованию). |

Глава Кряжимского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Кряжимского муниципального образования                                                      А.П.Лобанов

Приложение №2

к постановлению администрации

Кряжимского  муниципального образования

от 01 августа 2016 года №

План мероприятий по подготовке и проведению выборов депутатов в Совет Кряжимского  муниципального образования четвертого созыва 18 сентября 2016 года

| № п/п | МЕРОПРИЯТИЯ | СРОКИ | ИСПОЛНИТЕЛИ (ПО ЗАКОНУ) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Утверждение схемы избирательных округов ч. 6 ст.7 ЗСО | После принятия решения о назначении выборов | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 2 | Опубликование (обнародование) схемы избирательных округов, включая ее графическое изображение ч. 5 ст.7 ЗСО, ч.9 ст.33 ФЗ | Не позднее, чем через 3 дня после утверждения | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 3 | Образование избирательных участков. ч.ч. 1, 2 ст. 8 ЗСО | Не позднее 15 августа 2016 года | Администрация Кряжимского муниципального образования по согласованию с Территориальной избирательной комиссией Вольского муниципального района |
| 4 | Образование избирательных участков в местах временного пребывания избирателей (больницах, санаториях, домах отдыха, местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых и других местах временного пребывания) ч. 3 ст. 8 ЗСО | Не позднее 15 августа 2016 года, а в исключительных случаях по согласованию с вышестоящей избирательной комиссией – не позднее 15 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 5 | Опубликование списков избирательных участков с указанием их границ и номеров, мест нахождения участковых избирательных комиссий и помещений для голосования ч.4 ст.8 ЗСО | Не позднее 18 августа 2016 года | Администрация Кряжимского муниципального образования |
| 6 | Формирование участковых избирательных комиссий п. «в» ч.1 ст. 12 ЗСО | Не позднее 18 августа 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 7 | Оповещение избирателей о времени и месте голосования через средства массовой информации или иным способом ч. 2 ст. 56 ЗСО | Не позднее 01 августа 2016 года | Участковая избирательная комиссия |
| 8 | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания и в периодических печатных изданиях ч. 2 ст. 41 ЗСО | Начинается с 29 августа 2016 года и прекращается в ноль часов по местному времени 17 сентября 2016 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий, выполнившие условия части 6 статьи 42 ЗСО |
| 9 | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц с избирателями ч. 5 ст.45 ЗСО | В течение двух дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений |
| 10 | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материалов ч.8 ст. 46 ЗСО | Не позднее 29 августа 2016 года | Администрация Кряжимского муниципального образования |
| 11 | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборов ч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через 40 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 12 | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии муниципального образования | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организации | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 13 | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиям ч. 14 ст. 54 ЗСО | Не позднее 16 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 14 | Выдача избирателям открепительных удостоверений ч.4 ст. 55 ЗСО | Не ранее 18 августа 2016 года и не позднее 04 сентября 2016 года – в территориальной избирательной комиссии Вольского муниципального района, и не ранее 18 августа 2016 года– в участковой избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района; Участковая избирательная комиссия |
| 15 | Проведение голосования ч. 1 ст. 56 ЗСО | С 8.00 до 20.00 часов по местному времени, 18 сентября 2016 года | Участковая избирательная комиссия |
| 16 | Оповещение о проведении голосования вне помещения для голосования ч.6 ст.57 ЗСО | Не позднее чем за 30 минут до предстоящего выезда (выхода) для проведения голосования вне помещения | Председатель участковой избирательной комиссии |
| 17 | Подсчет голосов избирателей на избирательном участке ч. 2 ст. 59 ЗСО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 18 | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в части 3 ст. 17 ЗСО ч. 28 ст. 59 ЗСО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| 19 | Передача в окружную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосования ч. 29 ст. 59 ЗСО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
| 20 | - Установление общих результатов выборов ст. 63 ЗСО | Не позднее 27 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 21 | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатов ч. 3 ст. 68 ЗСО | Не позднее 27 сентября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |
| 22 | Официальное опубликование (обнародование) полных данных о результатах выборов в органы местного самоуправления ч. 4 ст. 68 ЗСО | Не позднее 28 октября 2016 года | Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района |

Глава Кряжимского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Кряжимского муниципального образования                                                               А.П.Лобанов