АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  10.03.2017г.   №    543

Об утверждении муниципальной  программы «Укрепление

гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2017-2019 годы»

В целях укрепления гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурного развития народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области, реализации прав национальных меньшинств, обеспечение социальной и культурной адаптации мигрантов, профилактики межнациональных (межэтнических) конфликтов, на основании ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации,  в соответствии с Федеральным законом  от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановление Правительства РФ от 20 августа 2013 г. № 718 «О федеральной целевой программе «Укрепление единства Российской нации и этнокультурное развитие народов России на 2017 – 2020 годы», постановления Правительства Саратовской области от 20.11.2013 г. № 642-П «О государственной программе Саратовской области «Культура Саратовской области до 2020 года» и на основании ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района,  Устава муниципального образования город Вольск, ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2017 – 2019 годы» (приложение).

2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования, а в части финансирования программных мероприятий со дня вступления в силу Решения Вольского муниципального Собрания о внесении изменений в бюджет Вольского муниципального района на 2017 год в соответствующей части.

3.  Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Глава Вольского

муниципального района                                                                    В.Г. Матвеев

Приложение к постановлению

администрации Вольского

муниципального района

от   10.03.2017г. №  543

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

"УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2019 ГОДЫ"

П А С П О Р Т

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

"УКРЕПЛЕНИЕ ГРАЖДАНСКОГО ЕДИНСТВА, МЕЖНАЦИОНАЛЬНОГО СОГЛАСИЯ И ЭТНОКУЛЬТУРНОЕ РАЗВИТИЕ НАРОДОВ, ПРОЖИВАЮЩИХ НА ТЕРРИТОРИИ ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

НА 2017 - 2019 ГОДЫ"

| Наименование Программы | Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на 2017 - 2019 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 19 мая 1995 г. № 82-ФЗ «Об общественных объединениях» Федеральный закон от 12 января 1996 г. № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» Федеральный закон от 30 апреля 1999 г. № 82-ФЗ «О гарантиях прав коренных малочисленных народов Российской Федерации» # Федеральный закон от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации" |
| Заказчик Программы | Администрация Вольского муниципального района |
| Разработчик Программы | Отдел по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района |
| Координатор Программы | Отдел по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района |
| Исполнители мероприятий Программы | Отдел по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района, Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района (МУК «Централизованная библиотечная система», МУК «Централизованная клубная система»), Управление образования администрации Вольского муниципального района, Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района, МУ ИЦ «Вольская жизнь». |
| Цели и задачи Программы | Укрепление межнационального согласия; этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района; предотвращение этнических конфликтов; обеспечение взаимодействия администрации Вольского муниципального района и национально-культурных объединений для стабилизации этнополитической ситуации в муниципальном районе, профилактики экстремизма и терроризма; поддержка и распространение идей духовного единства российской нации и межэтнического согласия. |
| Сроки реализации Программы | 2017-2019 годы |
| Источники и объем финансирования Программы | Источником финансирования мероприятий Программы является бюджет Вольского муниципального района и бюджет муниципального образования город Вольск в следующих объемах: на 2017 год – 75 000 рублей (в том числе 50 000 рублей из бюджета Вольского муниципального района и 25 000 рублей из бюджета муниципального образования город Вольск), на 2018 год – 70 000 рублей (прогнозно), на 2019 год – 75 000 рублей (прогнозно). |
| Организация контроля за исполнением Программы | Заместитель главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам. |

1. Содержание проблемы и обоснование необходимости

ее решения программно-целевыми методами

Необходимость разработки муниципальной  программы "Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на  2017 - 2019 годы" (далее – Программа) связана с реализацией полномочий органов местного самоуправления по профилактике терроризма и экстремизма на территории Вольского муниципального района,  установленных Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».

Разработка Программы вызвана необходимостью поддержания стабильной общественно-политической обстановки и профилактики экстремизма в Вольском муниципальном районе, в частности, в сфере межнациональных отношений.

На территории Вольского муниципального района проживает свыше 30 национальностей, которые в результате длительного исторического взаимодействия (татары, башкиры, чуваши, украинцы, белорусы) обладают схожестью многих культурных черт и демонстрируют достаточно высокую степень толерантности и гражданского согласия. Несмотря на доминирование в структуре населения славянского этноса (свыше 90 %), население города этнически неоднородно. Вследствие различных темпов воспроизводства этнических групп и национального состава мигрантов, для муниципалитета характерно изменение соотношения численности основных этносов. Специфика миграционных процессов, необходимость социально-культурной адаптации мигрантов свидетельствуют о наличии объективных предпосылок межэтнической напряженности и достаточно высокой потенциальной конфликтности.

На сегодняшний день, проблемы межнациональных отношений не теряют своей актуальности и нуждаются в пристальном внимании органов местного самоуправления.

До настоящего времени сфера межнациональных отношений остается наиболее вероятным центром притяжения конфликтных настроений населения, вызванных проблемами в сферах социальной и экономической.

Особенно высока потенциальная конфликтогенность, склонность к проявлениям экстремизма в молодежной среде. В Программе особое внимание уделяется формам и методам вовлечения разнонациональной молодежи в изучение народных традиций, в дискуссии по наиболее актуальным вопросам подростковой коммуникабельности через призму межнациональных отношений и национальных стереотипов.

На территории Вольского муниципального района действует 7 общественных объединений, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия.

Лидеры этих общественных объединений имеют значительный авторитет и оказывают большое влияние на жизнь своих диаспор и общин. Влияние этнических общин на социально-политическую жизнь Вольского муниципального района  в настоящее время достаточно велико. В силу этого правильно организованное (системно-программное) взаимодействие с представителями этносов позволит сформировать систему вовлечения диаспор, проживающих в Вольском муниципальном районе, в решение социальных проблем, в том числе проблемы стабильности межэтнических отношений, формирования толерантности.

Реализация Программы позволит сформировать позитивный имидж Вольского муниципального района в регионе, как комфортного для проживания представителей любой национальности и конфессии, что в свою очередь будет способствовать формированию имиджа стабильности и инвестиционной привлекательности.

Инициативы общественных объединений, занимающихся развитием национальных культур, идей единства российской нации и межэтнического согласия, играют важнейшую роль в процессе социального развития и составляют фундаментальную основу гражданского общества. Их полноценная деятельность является фактором, создающим благоприятные условия для развития экономики, социальной сферы и укрепления гражданского мира.

В рамках Программы будут реализовываться мероприятия и целевые проекты общественных объединений. В этой связи предусматривается:

поддержание и развитие системы взаимодействия между органами местного самоуправления Вольского муниципального района  и общественными объединениями, иными некоммерческими организациями, занимающимися развитием национальных культур, идей единства российской нации и межэтнического согласия;

реализация мероприятий, направленных на укрепление межнационального мира и стабильности в Вольском муниципальном районе;

сохранение условий для деятельности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей единства российской нации и межэтнического согласия на территории Вольского муниципального района;

осуществление поддержки инициатив общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей единства российской нации и межэтнического согласия;

обеспечение информированности населения в сфере  решения проблем в сфере межнационального сотрудничества в Вольском муниципальном районе.

На территории Вольского муниципального района  уже имеется опыт реализации подобных муниципальных программ. В 2016 году завершена реализация Муниципальной программы «Гармонизация межнациональных и межконфессиональных отношений и развитие национальных культур на территории Вольского муниципального района на 2014 – 2016 годы» утвержденной постановлением администрации Вольского муниципального района № 488 от 04.02.2014 года. В рамках программы проведено более 80 мероприятий, в которых приняло участие более 5000 человек.

Объемы финансирования программных мероприятий из районного бюджета составили около 99 800 рублей. Более 50 000 рублей привлечено спонсорских средств.

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в обеспечении стабильной социально-политической обстановки в Вольском муниципальном районе, повышении гражданской активности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, укреплении взаимоуважения в многонациональной молодежной среде.

Основная цель программы снижение уровня конфликтогенности в сфере межэтнических отношений и профилактики экстремизма и гармонизация межнациональных отношений на территории Вольского муниципального района. До начала реализации муниципальной программы в 2013 году межнациональные (межэтнические) взаимоотношения оценивали как удовлетворительные 51% вольчан, мониторинг ситуации в 2014 году давал положительных оценок - 71%. В 2015 году порядка 77% граждан считали межнациональные отношения на территории муниципального района спокойными, в текущем году около 80 %.

В рамках празднования Дня России были организованы национальные подворья, на которых национальные объединения представляли блюда национальной кухни, изделия народного творчества и ремесел.

Состоялось три молодежных межнациональных форума: 2014 год – «В семье единой», 2015 год – «Одна Победа на всех», 2016 год -  «Патриотизм – национальный приоритет».

На базе Центральной библиотеки проведен цикл мероприятий под названием «Парад национальных литератур», с участием представителей различных национальностей, проживающих на территории Вольского муниципального района.

В рамках выставки «Поволжье – котёл народов» проходит цикл мероприятий, позволяющих наглядно показать разнообразие этносов Поволжья, познакомить с этнографической историей края жителей Вольского района.

В муниципальных средствах массовой информации, а именно в МУ «Информационный центр Вольская жизнь»  регулярно публикуются тематические материалы по вопросам межэтнических отношений, статьи о традициях и культурах народов, проживающих на территории Вольского муниципального района.

Совместно с территориальной избирательной комиссией района обновлена информация об институтах гражданского общества и выпущена брошюра тиражом 150 экз. Она стала информационным подспорьем многим структурам и организациям, так как дает представление о том, какое гражданское общество сложилось в районе на текущий момент.

В рамках реализации программы проведены также круглые столы и семинары в ССУЗах города, в библиотеке, ЦДО Радуга, ВВИМО.

Совместно с УФМС, Вольским благочинием, Общественной палатой и преподавателями средних специальных учебных заведений были организованы адаптационные курсы для мигрантов. Данный проект имел положительный результат, так как слушатели курсов мигранты получали необходимую информацию о действующем миграционном законодательстве, о мерах по поддержанию межнационального и межконфессионального согласия на территории Вольского муниципального района, о культуре, традициях и устоях местного коренного населения территории, куда они приехали на временное или постоянное жительство.

Помимо работы в рамках реализации Программы отделом по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района проводится многоплановая работа, направленная на сохранение стабильности и гармонии в области межнациональных отношений.

С   целью   создания   эффективных   механизмов   урегулирования   и проведения      системного     мониторинга     состояния      межнациональных отношений постановлением администрации №1790 от 3.06.2014 г. утверждена рабочая   группа      по   профилактике   межнациональных   (межэтнических) конфликтов на территории Вольского муниципального района.

В муниципальном районе действует совет по межнациональному и  межконфессиональному  взаимодействию при  главе Вольского муниципального района,   в   его   статусном   составе   представители   религиозных организаций, силовых структур, руководители ряда общественных   организаций,    национальных   диаспор    и   общин,    главы муниципальных поселений с компактным проживанием граждан, разных национальностей.

В круглосуточном режиме действует колл-центр по приему информации о конфликтных ситуациях (телефоны приемной администрации ВМР, начальника отдела по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями).

В муниципальном районе      разработаны      ситуационный      и этноконфессиональный паспорта Вольского муниципального района, обновление данных документов производится ежеквартально.

Кроме того, отработана и обновляется контактная база неформальных лидеров национальных меньшинств, в постоянном режиме проводятся переговоры с данными лицами по вопросам обеспечения жизнедеятельности, проблемам, возникающим   во   взаимоотношениях  с   коренным   населением,   органами власти. Особая роль в этих переговорах отводится влиянию взрослой части актива национальных объединений на молодежь

Проводится консультирование представителей общественных национальных объединений, оказывается методическая, организационная и практическая помощь в решении разнообразных вопросов обеспечения деятельности. Все актуальные социально-политические вопросы развития района выносятся на обсуждение представителей общественных объединений.

В составе Общественной палаты Вольского муниципального района, общественных     советов,     созданных     при     различных     структурах     и организациях,     иных     экспертно-консультативных     органах     работают представители     национальных     общественных     объединений,     создана постоянно-действующая комиссия по национальной этике, религии, диаспор и миграционной политике.

Проводится ежедневный мониторинг средств массовой информации, интернет-ресурсов и социальных сетей    на предмет наличия негативных публикаций в сфере межнациональных отношений.

Представители национально-культурных объединений привлекаются к разработке и реализации мероприятий, направленных на совершенствование работы    администрации    Вольского    муниципального    района    в    сфере межнациональных отношений.

Встречи с активом национальных объединений и других общественных организаций проводятся в соответствии с утвержденным графиком. Поддерживается по мере необходимости связь с руководством областных общественных национальных объединений.

Благодаря этим общемуниципальным мероприятиям удалось значительно активизировать деятельность общественных объединений, занимающихся развитием национальных культур.

Утверждение программы "Укрепление гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области на  2017 - 2019 годы" позволит совершенствовать успешное взаимодействие между органами местного самоуправления и общественностью и послужит залогом решения поставленных задач.

2. Цели и задачи Программы

Укрепление  межнационального согласия; этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района; предотвращение этнических конфликтов;

обеспечение взаимодействия администрации Вольского муниципального района и национально-культурных объединений для стабилизации этнополитической ситуации в муниципальном  районе, профилактики экстремизма и терроризма;

поддержка и распространение идей духовного единства российской нации  и межэтнического согласия.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Сроки реализации Программы для достижения целей и задач: 2017 – 2019 годы.

Этапы реализации Программы: по годам в соответствии с прилагаемыми мероприятиями Программы.

4. Перечень основных мероприятий Программы

| № п/п | Мероприятия | Объем финансирования за счет средств местного бюджета, тыс. руб. |  |  |  | Срок выпол-нения | Получатели денежных средств |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | всего | в том числе по годам |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2017 | 2018 | 2019 |  |  |  |
| 1. | В рамках празднования Дня России организация национальных подворий | 65,0 | 20,0 | 20,0 (прогнозно) | 25,0 (прогнозно) | июнь 2017-2019 гг. | Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района |  |
| 2. | Интерактивная этноакция «Вместе мы – народ России!» | 15,0 | 15,0 | - | - | июнь 2017 г. | МУК «ЦБС» |  |
| 3. | Проект «Одна Победа на всех» (цикл мероприятий, посвященных вкладу народов России в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – проведение в 2017-2019 гг. в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ) | 35,0 | 5,0 | 15,0 (прогнозно) | 15,0 (прогнозно) | апрель 2017-2019 гг. | Администрация Вольского муниципального района |  |
| 4. | Семинары, круглые столы, литературно-национальные вечера для представителей молодежи по вопросам гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. | - | - | - | - | февраль-декабрь 2017-2019 гг. |  |  |
| 5. | Реализация культурного проекта «Парад национальных литератур», посредством проведения мероприятий, посвящённых литературе народов, проживающих на территории Вольского муниципального района | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 6. | Проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: общешкольные линейки, акции, единые классные часы, митинги, беседы, информационные выставки, спортивные состязания, «День памяти» | - | - | - | - | сентябрь - май 2017-2019 гг. |  |  |
| 7. | Опубликование в муниципальных средствах массовой информации тематических материалов по вопросам межэтнических отношений, статей о традициях и культурах народов, проживающих на территории Вольского муниципального района | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 8. | Проведение конференций, круглых столов, посвященных изучению истории и культуры различных этнических общностей, проживающих на территории Вольского муниципального района | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 9. | Видеопутешествия «Соцветия сказок народов России» | 15,0 | 5,0 | 5,0 (прогнозно) | 5,0 (прогнозно) | в течение года 2017-2019 гг. | МУК «ЦБС» |  |
| 10. | Экокалейдоскоп (экомозаика) «Природные жемчужины родной планеты», мероприятие посвященной Году Экологии. Цикл мероприятий, соответствующих объявленной Президентом РФ тематике года - на 2018-2019 гг. | 15,0 | 5,0 | 5,0 (прогнозно) | 5,0 (прогнозно) | в течение года 2017 -2019 гг. | МУК «ЦБС» |  |
| 11. | Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 12. | Дни национальных культур "Многонациональный Вольск" в ССУЗах и общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 13. | Изготовление и размещение тематических баннеров, изготовление информационных табличек, стендов, буклетов и брошюр. | 75,0 | 25,0 | 25,0 (прогнозно) | 25,0 (прогнозно) | в течение года 2017-2019 гг. | Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района |  |
| 14. | Проведение социологического опроса по вопросам межнациональных отношений с целью выявления уровня конфликтогенности в муниципальном райне и конфликтогенных факторов | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 15. | Обеспечение деятельности рабочей группы по профилактике межнациональных (межэтнических) конфликтов на территории в Вольского муниципального района | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
| 16. | Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка с целью поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |
| 17. | Проведение мониторинга печатных и электронных информационных ресурсов по проблемам межнациональных отношений | - | - | - | - | в течение года 2017-2019 гг. |  |  |
|  | ИТОГО: | 220,0 | 75,0 | 70,0 (прогнозно) | 75,0 (прогнозно) |  |  |  |

5. Обоснование ресурсного обеспечения Программы.

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств местного бюджета

На проведение в рамках празднования Дня России национальных подворий для действующих в муниципальном районе  национально-культурных объединений  предусмотрено на 2017 год - 20 тысяч рублей, 2018 год - 20 тысяч рублей (прогнозно) и на 2019 год  -   25 тысяч рублей (прогнозно). На улице Революционная (напротив Центральной библиотеки) будет проведена интерактивная этноакция «Вместе мы – народ России!». Объем финансирования – 15 тысяч рублей.  Денежные средства необходимы на приобретение призов и ценных подарков участникам национальных подворий и участникам интерактивной этноакции.

Проект «Одна Победа на всех» (цикл мероприятий, посвященных вкладу народов России в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг.) в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне предусматривает финансирование мероприятий в 2017 году – 5 тысяч рублей, 2018 году – 15 тысяч рублей (прогнозно) и в 2019 году - 15 тысяч рублей (прогнозно). Денежные средства предусмотрены на изготовление информационных плакатов, тематических материалов, приобретение дипломов для награждения участников мероприятий.

Видеопутешествия «Соцветия сказок народов России» с целью этнокультурного развития народов, проживающих на территории Вольского муниципального района. На мероприятие предусмотрено выделение денежных средств в 2017 году – 5 тысяч рублей, в 2018 году – 5 тысяч рублей (прогнозно), в 2019 году – 5 тысяч рублей (прогнозно). Денежные средства предусмотрены на изготовление информационных буклетов, приобретение призов для награждения участников мероприятий.

Экокалейдоскоп (экомозаика)  «Природные жемчужины родной планеты», мероприятие посвященной Году Экологии. Цикл мероприятий, соответствующих объявленной Президентом РФ тематике года - на 2018-2019 гг. На проведение цикла мероприятий программой предусматривается выделение денежных средств 2017 году – 5 тысяч рублей, в 2018 году – 5 тысяч рублей (прогнозно), в 2019 году – 5 тысяч рублей (прогнозно). Денежные средства предусмотрены на изготовление информационных буклетов, приобретение дипломов для награждения участников мероприятий.

Продолжится реализация культурного проекта «Парад национальных литератур»,  посредством проведения мероприятий, посвящённых литературе народов, проживающих на территории Вольского муниципального района.

На изготовление и размещение тематических баннеров, изготовление информационных табличек, стендов, буклетов и брошюр предусмотрено в 2017 году – 25 тысяч рублей, в 2018 году – 25 тысяч рублей (прогнозно), в 2019 году – 25 тысяч рублей (прогнозно).

6. Оценка социально-экономической эффективности Программы

Социально-экономический эффект от реализации Программы выражается в сохранении стабильной социально-политической обстановки в Вольском муниципальном районе, повышении гражданской активности общественных объединений, иных некоммерческих организаций, занимающихся развитием национальных культур, идей духовного единства и межэтнического согласия, поддержания взаимоуважения в многонациональной молодежной среде,  увеличении количества мероприятий, способствующих укреплению гражданского единства, межнационального согласия, этнокультурного развития народов, проживающих на территории района.

Уровень конфликтогенности, степень толерантности будут измеряться на основе данных Отдела МВД России по Вольскому району Саратовской области, результатов социологических исследований,  а также в ходе проведения мониторинга сферы межнациональных отношений в Вольском муниципальном районе.

Как форма управленческого и общественного контроля в части реализации государственной национальной политики (в соответствии с федеральным Законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ) при главе Вольского муниципального района действует совет по межнациональному и межконфессиональному взаимодействию.  Также осуществляет свою деятельность Общественная Палата Вольского муниципального района, которая постоянно держит на контроле вопросы межнациональных и межконфессиональных отношений. В состав совета и общественной палаты входят представители традиционных религиозных конфессий и национальных диаспор и общин, действующих на территории Вольского муниципального района.

В 2016 году состоялось 3 заседания совета по вопросам межнациональных и межконфессиональных отношений при Главе Вольского муниципального района, в том числе выездное заседание в Черкасском муниципальном образовании, где компактно проживают представители нескольких национальностей.

С лидерами национальных общин регулярно проводятся встречи Главы Вольского муниципального района. В ходе встреч обсуждаются вопросы духовно-нравственного воспитания молодежи, говорится о борьбе с преступностью, наркоманией, мирном сосуществовании представителей различных конфессий, обсуждается состояние межэтнической и религиозной обстановки на территории муниципального района. Проводятся совместные совещания, «круглые столы», праздничные мероприятия, направленные на укрепление и гармонизацию межнациональных отношений.

В 2016 году лидеры национальных общин участвовали в общемуниципальных мероприятиях, городских торжественных собраниях, посвященных памятным датам;  мероприятиях, посвященных общегосударственным, областным и муниципальным праздникам.

Представители национальных диаспор и общин входят в состав Общественного Совета при Отделе МВД России по Вольскому району Саратовской области.

В 2017-2019 г. в Вольском муниципальном районе в рамках реализации программы будут проведены дни национальных культур «Многонациональный Вольск» в ССУЗах и общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района, цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства.

В течение всего периода запланировано проведение социологического опроса по вопросам межнациональных отношений с целью выявления уровня конфликтогенности в муниципальном районе и конфликтогенных факторов, мониторинг печатных и электронных информационных ресурсов по проблемам межнациональных отношений.

Впервые запланирован комплекс мероприятий, посвященных Дню русского языка с целью поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации.

7. Критерии выполнения Программы

Критериями оценки выполнения Программы являются:

полное освоение средств местного бюджета, направленных на реализацию мероприятий Программы;

проведение не менее 10 массовых мероприятий, направленных на укрепление  гражданского единства, межнационального согласия и этнокультурное развитие народов, проживающих на территории Вольского муниципального района Саратовской области;

расширение числа участников проводимых в рамках Программы мероприятий;

ежегодное размещение в средствах массовой информации, на официальном интернет-портале администрации Вольского муниципального района ВОЛЬСК.РФ не менее 10 материалов о профилактике экстремизма и гармонизации межнациональных отношений в Вольском муниципальном районе.

Планируемые количественные показатели представлены в таблице:

| Наименование целевых индикаторов и показателей | Единица измерения | Плановое значение показателей критериев выполнения Программы |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| Проведение в рамках празднования Дня России национальных подворий | количество национально-культурных организаций | 7 | 7 | 8 |
| Проект «Одна Победа на всех» (цикл мероприятий, посвященных вкладу народов России в Победу в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг. – проведение в 2018-2019 гг. в рамках подготовки празднования 75-й годовщины Победы в ВОВ) | Кол-во | не менее 1 | не менее 3 | не менее 3 |
| Семинары, круглые столы, литературно-национальные вечера для представителей молодежи по вопросам гармонизации межнациональных отношений в молодежной среде. | кол-во | не менее 5 | не менее 5 | не менее 5 |
| Проведение в общеобразовательных учреждениях мероприятий, посвященных Дню солидарности в борьбе с терроризмом: общешкольные линейки, акции, единые классные часы, митинги, беседы, информационные выставки, спортивные состязания, «День памяти» | кол-во | не менее 3 | не менее 3 | не менее 3 |
| Опубликование в муниципальных средствах массовой информации тематических материалов по вопросам межэтнических отношений, статей о традициях и культурах народов, проживающих на территории ВМР | кол-во | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |
| Проведение конференций, круглых столов, посвященных изучению истории и культуры различных этнических общностей, проживающих на территории Вольского муниципального района | кол-во | не менее 7 | не менее 8 | не менее 10 |
| Цикл мероприятий, посвященных празднованию Дня народного единства | кол-во | не менее 10 | не менее 15 | не менее 20 |
| Реализация комплекса мероприятий, посвященных Дню русского языка с целью поддержки и развития русского языка как общенационального достояния народов Российской Федерации | кол-во | не менее 10 | не менее 10 | не менее 10 |

8. Механизм реализации Программы

Механизм реализации Программы предполагает:

Проведение конференций,  круглых столов, посвященных изучению истории и культуры различных этнических общностей, проживающих на территории Вольского муниципального района.

Опубликование в муниципальных средствах массовой информации тематических материалов по вопросам межэтнических отношений, статей о традициях и культурах народов, проживающих на территории ВМР.

9. Организация контроля за исполнением Программы

Общий контроль за исполнением Программы осуществляется заместителем главы администрации Вольского муниципального  района по социальным вопросам.

Руководитель аппарата                                                                       О.Н. Сазанова