АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   11.09.2017 г.     №   2115

О     подготовке      проекта   изменений в Правила землепользования  и застройки муниципального образования город Вольск  Вольского муниципального   района   Саратовской    области

В соответствии со  ст.   ст.31,  33, 38   Градостроительного  кодекса Российской  Федерации,   Федерального закона от  06.10.2003 г. № 131-ФЗ  «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. ст.3, 32 Устава  муниципального  образования  город  Вольск, ст. ст.  29, 35, 50  Устава  Вольского  муниципального  района, на основании Решения Саратовского областного суда от 06.02.2017 г. по административному  гражданскому делу № 3-а-4/2017,  в целях  приведения  Правил  землепользования и застройки в соответствие с Генеральным планом  муниципального образования  город Вольск и действующим законодательством,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Приступить  к подготовке проекта  изменений в Правила землепользования  и  застройки  муниципального  образования город Вольск  Вольского муниципального района  Саратовской  области, утвержденные  Решением Совета муниципального    образования    город  Вольск   от 16.02.2012 № 45/2-256,   в  части  исключения лесных  участков, расположенных на землях  лесного фонда из  границы муниципального образования город Вольск.

2.   Утвердить порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования город   Вольск  Вольского муниципального района Саратовской области (приложение № 1).

3.   Утвердить  порядок  направления  в комиссию по подготовке проектов правил  землепользования  и  застройки муниципальных образований Вольского муниципального района   предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования  город Вольск Вольского муниципального района Саратовской  области (приложение № 2).

4.  Контроль  за  исполнением настоящего  постановления возложить  на заместителя  главы администрации Вольского муниципального района по  муниципальному  хозяйству  и  градостроительству.

5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию.

Глава Вольского

муниципального района                                                                 В.Г. Матвеев

Приложение № 1

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 11.09.2017г. №  2115

Порядок и сроки проведения работ по подготовке проекта изменений

в Правила землепользования и застройки     муниципального образования   город  Вольск Вольского муниципального района Саратовской области

| № п/п | Порядок проведения работ по подготовке изменений в Правила | Сроки проведения работ | Исполнитель, ответственное лицо |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Опубликование сообщения о принятии решения о подготовке проекта изменений Правил | в течение 10 дней с даты принятия решения | Зам.Главы администрации Вольского муниципального района по муниципальному хозяйству и градостроительству |
| 2. | Подготовка проекта изменений в Правила |  | Отдел землеустройства и градостроительной деятельности администрации Вольского муниципального района |
| 3. | Обеспечение проведения проверки проекта внесения изменений в Правила на соответствие требованиям технических регламентов, документам территориального планирования |  | Отдел землеустройства и градостроительной деятельности администрации Вольского муниципального района |
| 4. | Направление проекта внесений изменений в Правила в случае его несоответствия требованиям технических регламентов, документам территориального планирования в комиссию на доработку. |  | Отдел землеустройства и градостроительной деятельности администрации Вольского муниципального района |
| 5. | Размещение проекта изменений в ФГИС ТП |  | Председатель комиссии |
| 6. | Согласование проекта изменений Правил с Министерством культуры Российской Федерации |  | Отдел землеустройства и градостроительной деятельности администрации Вольского муниципального района |
| 7. | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту внесения изменений в Правила | в течение 10 дней со дня получения проекта Правил Главой ВМР | Глава муниципального образования город Вольск (по согласованию) |
| 8. | Опубликование решения о проведении публичных слушаний по проекту изменений Правил |  | Комиссия по подготовке проектов ПЗЗ муниципальных образований Вольского муниципального района |
| 9. | Опубликование проекта внесения изменений в Правила | одновременно с решением о проведении публичных слушаний | Комиссия по подготовке проектов ПЗЗ муниципальных образований Вольского муниципального района |
| 10. | Проведение публичных слушаний по проекту Правил, с оформлением протокола слушаний | не более 1 месяца со дня опубликования проекта изменений Правил | Комиссия по подготовке проектов ПЗЗ муниципальных образований ВМР Глава муниципального образования город Вольск |
| 11. | Обеспечение подготовки заключения о проведении слушаний | В течение 3-х дней после завершения публичных слушаний | Председатель комиссии (по согласованию) |
| 12. | Опубликование заключения о проведении публичных слушаний |  | Глава муниципального образования город Вольск (по согласованию) |
| 13. | Принятие решения о направлении проекта Правил в Совет муниципального образования город Вольск или об отклонении проекта правил и направлении его на доработку | в течении 10 дней после предоставления проекта Правил Главе ВМР | Глава муниципального образования город Вольск (по согласованию) |

Руководитель аппарата                                                                О.Н. Сазанова

Приложение № 2

к постановлению администрации

Вольского муниципального района

от 11.09.2017г. №  2115

Порядок  направления

в комиссию по подготовке проектов правил  землепользования  и  застройки

муниципальных образований Вольского муниципального района

предложений заинтересованных лиц по подготовке проекта изменений в Правила землепользования и застройки  муниципального образования

город Вольск Вольского муниципального района Саратовской  области

1. С момента опубликования сообщения о подготовке проекта внесения изменений Правил землепользования и застройки  муниципального образования  горд Вольск  Вольского  муниципального образования  Саратовской  области (далее – Правила) или о внесении изменений в Правила, в течение установленного срока  заинтересованные лица вправе направить в Комиссию по подготовке проектов  правил  землепользования и застройки муниципальных образований Вольского муниципального района  (далее Комиссия)   свои предложения.

2.   Предложения направляются по почте  с пометкой «В комиссию по подготовке  проекта внесения изменений в Правила землепользования и застройки» по адресу: Саратовская область, г.Вольск, ул. Октябрьская, д.114  или по электронной  почте на адрес: volskadm@mail.ru

3.  Предложения в проект  Правил должны быть подписаны  руководителем  юридического лица  или  иным уполномоченным лицом, действующим на  основании  доверенности – в случае направления юридическим  лицом,  либо  гражданином – в случае  направления  предложений  физическим  лицом с указанием  обратного адреса и даты подготовки предложений.

4.  Предложения могут содержать любые материалы (как на бумажных, так и магнитных носителях). Направленные  материалы возврату не подлежат.

5.  Предложения, поступившие в Комиссию после истечения установленного срока, не подписанные предложения, а также предложения, не имеющие отношения к подготовке проекта Правил, Комиссией не рассматриваются.

Руководитель аппарата                                                                О.Н. Сазанова