АДМИНИСТРАЦИЯ

КУРИЛОВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От  01.03.2018  года                            №  6

Об организации пропуска паводковых

вод в 2018 году на территории

Куриловского муниципального образования.

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 30 Устава Куриловского муниципального образования, в целях организации пропуска паводковых вод в 2018 году и обеспечения бесперебойной деятельности хозяйств, безопасности жизни людей, сохранности от разрушения дорог, мостов и других сооружений на территории Куриловского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

- Утвердить план организационно-технических мероприятий        по

обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Куриловского муниципального образования (Приложение).

- Настоящее постановление вступает в силу со дня принятия.

- Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за

собой.

Глава Куриловского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Куриловского

муниципального образования                                               Ю.В. Тарикулиева

Приложение

к  постановлению администрации

Куриловского  муниципального

образования  от 01.03.2018 г.  № 6

ПЛАН

организационно-технических мероприятий по обеспечению пропуска паводковых вод в 2018 году на территории Куриловского муниципального образования.

| # № # п/п | # Мероприятие | Срок исполнения | # Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
|  | # Рассмотреть на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности вопрос о безаварийном пропуске паводковых вод | Еженедельно на весь период паводка | # Глава Куриловского муниципального образования |
|  | # Уточнить состав сил и средств, привлекаемых на выполнение противопаводковых мероприятий | До 10.03.2018 г. | # Зам. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Очистка дорог и подъездных путей от снега и мусора. | ## до 10 марта ## 2018 г. | Зам. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Расчистка снега от зданий с целью предотвращения подтопления. | ## до 10 марта 2018 г. | Зам. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Выполнить санитарную очистку возможно затапливаемых территорий. | ## До 15 марта 2018 года | Зам. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Прочистка сточных канав от снега, мусора, льда, выполнить сколку льда у опор мостов для лучшего прохождения талых вод. | До 15 марта 2018 г. | Зам. Главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Прочистка сточных труб от снега, льда и мусора под твердым дорожным покрытием. | ## До 10 марта ## 2018 г. | Зам. Главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Провести осмотр мостов и других объектов водохозяйственного назначения. | ## До 15.03.2018 г. | Зам. Главы администрации Куриловского муниципального образования. |
|  | Организовать контроль за состоянием опор электрических и телеграфных линий передач | ## С 01.03.2018 г. ## На весь период паводка | Зам. Главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Ежедневно информировать МУ «Управление по делам ГО и ЧС» о паводковой ситуации | ## На весь период паводка с 01.03.2018 г. | Ведущий специалист администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Проверка наличия в необходимом количестве продуктов питания и средств первой необходимости в магазинах, расположенных на территории муниципального образования. | До 10 марта 2018 г. | Зам. Главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Проверка наличия медикаментов в ФАПах для оказания первой неотложной медицинской помощи в весенний паводковый период 2018 г. | До 10 марта 2018 г. | Глава Куриловского муниципального образования, заведующая ФАП с. Куриловка (по согласованию), ФАП с. Шировка (по согласованию), ФАП с. Елховка (по согласованию), ФАП ст. Куриловка(по согласованию). |
|  | Рекомендовать создать необходимые запасы ГСМ для обеспечения бесперебойной работы предприятий и хозяйств, находящихся в районе затопления | До 10.03.2018 г. | Руководители сельхозпредприятий, предприятий и хозяйств (по согласованию) |
|  | Проверка средств оповещения населения. | до 15 марта 2018 г. | Зам. главы администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Провести разъяснительную работу с населением о действиях при возникновении угрозы затопления | до 15 марта 2018 г. | Ведущий специалист администрации Куриловского муниципального образования |
|  | Привлечение населения к работам по предотвращению наводнения и ликвидации последствий наводнения | На весь период паводка | Глава Куриловского муниципального образования |
|  | Проведение совещаний с руководителями учреждений всех форм собственности, расположенных на территории муниципального образования о возможности оказания помощи в ликвидации последствий паводка | На весь период паводка | Глава Куриловского муниципального образования |
|  | Установить наблюдение за паводковой ситуацией | На весь период паводка С 03.03.2018 г. | Глава Куриловского муниципального образования |

Глава Куриловского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Куриловского

муниципального образования                                            Ю.В. Тарикулиева