АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От   19.11.2019г.   №   2644

# Об утверждении муниципальной программы «Комплексные меры

# противодействия злоупотреблению наркотиками  и их незаконному

# обороту в Вольском муниципальном районе  на 2020-2022 годы»

В соответствии с   Федеральным законом   от 08   января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным Законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы» (приложение).

2.    Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2020 года.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

И.о. главы Вольского

муниципального района                                                                      В.В. Баршутин

Приложение к постановлению

администрации Вольского муниципального

района

от  19.11.2019г.  №  2644

Паспорт

муниципальной программы «Комплексные меры противодействия

злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском

муниципальном районе на 2020-2022 годы»

| Наименование программы | Муниципальная программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Муниципальный заказчик –координатор Программы | Администрация Вольского муниципального района |
| Разработчик Программы | Администрация Вольского муниципального района |
| Основная цель программы | Совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Вольского муниципального района |
| Основные задачи программы | - проведение мероприятий профилактической направленности, основанных на формировании антинаркотической культуры личности; - развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков; - развитие информационно-пропагандистской работы - укрепление межведомственного взаимодействия в сфере организации и проведении мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2020-2022 годы |
| Структура Программы, перечень основных направлений и мероприятий | - I. Организационно-управленческие мероприятия. - II. Профилактические мероприятия. - III. Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры |
| Исполнители и соисполнители Программы | Исполнителями программных мероприятий являются: МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию); - ГУЗ СО «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию); - Управление образования администрации Вольского муниципального района; - Управление молодёжной политики, спорта и туризма Вольского муниципального района; - Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района; - Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального района; - ГУЗ СО «Вольская районная больница»; - Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района; - Отдел по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района; Администрации муниципальных образований района (по согласованию); - МУК «Централизованная клубная система» МУК «Централизованная библиотечная система» МУ Вольский краеведческий музей |
| Объемы и источники финансирования, в том числе по годам | Прогнозный объём финансирования мероприятий программы из бюджета Вольского муниципального района составляет 350,0 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 105,0 тыс. рублей; 2021 год – 140,0 тыс. рублей (прогнозно); 2022 год – 105,0 тыс. рублей (прогнозно). |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В результате реализации Программы к 2022 году предполагается: - увеличение числа жителей Вольского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом. - увеличение профилактических мероприятий, основанных на формировании антинаркотической культуры личности - увеличение количества подростков и молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия - повышение уровня информированности населения о наркотической зависимости, способах ее предотвращения. |
| Система организации контроля за исполнением Программы | Антинаркотическая комиссия Вольского муниципального района организует исполнение Программы. Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам. В ходе исполнения Программы ежегодно могут уточняться механизм её реализации и состав исполнителей. |

# Раздел 1.  Содержание проблемы и обоснование необходимости  её решения программными методами

Необходимость подготовки муниципальной программы и последующей ее реализации вызвана тем, что на территории Вольского муниципального района, как и в Саратовской области, России в целом, сохраняются негативные тенденции, связанные с незаконным оборотом наркотиков, что представляет серьезную угрозу здоровью нации, экономике страны, правопорядку и безопасности государства. В настоящее время в России прогрессируют такие вредные привычки как курение, алкоголизм и наркомания. Самой пагубной привычкой является наркомания. Наркомания - это проблема нынешнего поколения. Детская наркомания - это проблема будущего поколения.

На «Д» учете в настоящее время состоит 36 наркозависимых лиц /АППГ – 38/.

Наблюдается снижение первичных случаев зависимости от наркотических веществ на 33,5% (с 3,19 на 100 тыс. населения в 2018 году до 2,12 на 100 тыс. населения в 2019 году).

Отмечается снижение показателей в «Д» и профилактических группах: по алкоголизму на 4,2% (с 962,9 на 100 тыс. населения в 2018 году до 922,4 на 100 тыс. населения в 2019 году), наркомании на 7,7% (с 41,5 на 100 тыс. населения в 2018 году до 38,3 на 100 тыс. населения в 2019 году), количество состоящих с пагубным влиянием алкоголя на 11,6% (с 91,5 на 100 тыс. населения в 2018 году до 80,9 на 100 тыс. населения в 2019 году), состоящих с пагубным влиянием наркотических веществ на 43,6% (с 17,02 на 100 тыс. населения в 2018 году до 9,6 на 100 тыс. населения в 2019 году).

Снижение данных показателей связаны с одной стороны действием федерального закона о добровольности обращения за наркологической помощью, а с другой стороны усилением работы правоохранительных органов в плане пресечения попыток приобретения и распространения наркотических веществ.

Распространению наркотиков способствует имеющаяся в Вольском муниципальном районе собственная значительная природная сырьевая база для изготовления наркотиков естественного происхождения. Прежде всего - это дикорастущая конопля.

К числу важнейших факторов, влияющих на приоритетность проблемы борьбы с наркоманией относятся:

• высокая доходность операций, связанных с незаконным оборотом наркотиков, что способствует сохранению рынка незаконного предложения наркотиков и втягиванию в него наиболее уязвимой  части трудоспособного населения;

• формирование новых элементов пропаганды и каналов сбыта наркотиков с использованием сети Интернет.

Другие факторы, способствующие распространению незаконного потребления наркотиков, формируются в социальной сфере. К ним относятся бездуховное, потребительское отношение к жизни, бездумное проведение свободного времени частью молодежи. Сравнительно низкий жизненный уровень населения, поляризация доходов различных социальных групп вызывают у определенной части подростков и молодежи чувство протеста, агрессивные устремления, что является одними из причин криминализации общества, незаконного оборота наркотиков.

Решение проблемы может быть реализовано в рамках различных вариантов, обладающих примерно одним набором программных Мероприятий и отличающихся последовательностью и сроками их осуществления.

Отечественный и зарубежный опыт свидетельствует о том, что наибольшей эффективностью в антинаркотической деятельности обладают программы, ориентированные на просвещение и выработку психологических установок отторжения наркотиков на базе привития систем устойчивых позитивных ценностей. Именно поэтому необходимо, обобщая существующий опыт антинаркотической деятельности, пойти по пути обеспечения условий формирования всех компонентов антинаркотической культуры.

В системе мер по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту основными представляются задачи, связанные со снижением спроса на наркотики, ориентированные на выработку у подростков отторжения наркотиков на уровне подсознания, развитие моды на духовное и физическое благополучие, привитие им традиционных нравственных ценностей, совершенствование лечения и медико-социальной реабилитации наркозависимых, ограничение доступности наркотиков, находящихся в незаконном обороте.

Значимость и актуальность проблемы противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту требуют сбалансированного решения вопросов, связанных, с одной стороны, с сохранением и развитием имеющегося потенциала и, с другой стороны, с выбором и поддержкой инновационных направлений, обеспечивающих позитивные изменения в наркоситуации на территории Вольского муниципального района.

Сложность и многогранность задач противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту обуславливает необходимость решения данных проблем на основе программно-целевого метода.

Раздел 2. Основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы, а также целевые индикаторы и показатели

Целью Программы является совершенствование системы профилактики немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ населением Вольского муниципального района.

Для достижения поставленной цели реализация мероприятий Программы будет направлена на решение следующих основных задач:

- проведение мероприятий профилактической направленности, основанных на формировании антинаркотической культуры личности;

- развитие системы раннего выявления незаконных потребителей наркотиков;

- развитие информационно-пропагандистской работы

- укрепление межведомственного взаимодействия в сфере организации и проведении мероприятий.

Реализация Программы рассчитана на 3-х летний период, с 2020 по 2022 год.

Целевыми индикаторами и показателями Программы являются:

- число жителей Вольского муниципального района, занимающихся физической культурой и спортом.

- количество профилактических мероприятий, основанных на формировании антинаркотической культуры личности

- число подростков и молодежи, вовлеченной в профилактические мероприятия

- уровень информированности населения о наркотической зависимости, способах ее предотвращения.

Раздел 3. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в разделе 7 настоящей Программы.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Вольского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой.

Прогнозный объём  финансирования мероприятий Программы из бюджета Вольского муниципального района  составляет 350,0 тыс.рублей, в том числе по годам реализации:

• 2020 год -  105,0 тыс. рублей;

• 2021 год -  140,0 тыс. рублей (прогнозно);

• 2022 год -  105,0 тыс. рублей (прогнозно).

Объёмы финансирования подлежат уточнению при формировании бюджета на соответствующий год.

Раздел 4. Нормативное обеспечение

Разработка и принятие нормативных правовых актов для обеспечения достижения целей реализации Программы не предусматриваются.

Раздел 5. Механизм реализации Программы, организация управления и контроль за ходом ее реализации

Ответственный исполнитель Программы – антинаркотическая комиссия администрации Вольского муниципального района:

- с учетом выделяемых на реализацию Программы финансовых средств ежегодно уточняет целевые показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации Программы, состав исполнителей в установленном порядке;

- готовит и представляет отчет о ходе работ по Программе и эффективности использования финансовых средств за весь период ее реализации после завершения Программы в отчетном году; готовит отчеты о ходе работ по Программе по результатам за год и за весь период действия Программы;

- готовит ежеквартально отчет о финансировании и освоении проводимых программных мероприятий;

-  готовит ежегодно отчеты о ходе работ по Программе, а также об эффективности использования финансовых средств; отчеты о ходе реализации программных мероприятий по результатам за  год и за весь период действия Программы.

Контроль за реализацией Программы осуществляет заместитель главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Раздел 6. Оценка эффективности социально-экономических

последствий от реализации Программы

Реализация профилактических мероприятий Программы обеспечит формирование позитивных моральных и нравственных ценностей, определяющих отрицательное отношение к потреблению наркотических средств, выбор здорового образа жизни подростками и молодежью.

Кроме того, реализация программных мероприятий расширит возможности учреждений образования в проведении антинаркотической профилактической работы, обеспечив участие в реализации программ профилактики наркомании в образовательных учреждениях.

Реальную эффективность реализации Программы позволит оценить результат проведения мониторинга общественного мнения.

Раздел 7. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём финансового обеспечения (тыс.руб.) (прогнозно) | В том числе: |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 (прогнозно) | 2022 (прогнозно) |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии при администрации Вольского муниципального района. | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Сектор по социальным вопросам отдела по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района. | Координация взаимодействия заинтересованных ведомств Вольского муниципального района в работе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту. |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов по профилактике употребления токсических и психотропных веществ на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района. | включение в план работы ежегодно – до 1 февраля, применение – в течение 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района. | Анализ эффективности профилактической работы по пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических, токсических и психотропных веществ, принятие мер по результатам анализа. |
| Всего по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка тест-полосок для добровольного тестирования учащихся старших классов. | 2021 г. | 35,0 | - | 35,0 | - | Управление образования администрации Вольского муниципального района, ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) ГУЗ СО «Вольская РБ» (по согласованию). | Увеличение охвата обучающихся, прошедших тестирование бесплатно и на добровольной основе. |
| 2.2. | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков!» | ежегодно 2020-2022 гг. октябрь, ноябрь, декабрь | 105,0 | 35,0 | 35,0 | 35,0 | Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района | Привлечение молодежи к спорту, организация их досуга. Пропаганда здорового образа жизни, среди различных слоёв населения. (общий охват участников мероприятий более 700 человек). |
| 2.3. | Подготовка волонтеров на территории Вольского муниципального района Проведение муниципального слёта волонтёров. (обучение волонтёров на слёте «Школа волонтеров Вольского муниципального района»). | 2020-2022 гг. (1 раз в год) | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Управление образования администрации Вольского муниципального района, МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию). | Повышение уровня участия молодежных объединений в социально-политической жизни Вольского района в сфере профилактики наркомании. |
| 2.4. | Организация и проведение профилактических рейдовых мероприятий по мессу жительства, несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление наркотических, токсических и психотропных веществ. | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав при администрации Вольского муниципального района, ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» (по согласованию), МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию). | Контроль за внеурочной занятостью несовершеннолетних, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических, токсических и психотропных веществ, обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Выявление причин и условий совершения правонарушений, а также пресечение повторных случаев потребления наркотических, токсических и психотропных веществ. |
| 2.5. | Проведение конкурса на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании. | ежегодно 2020-2022 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление образования администрации Вольского муниципального района | Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности учащихся в сфере противодействия наркомании. |
| 2.6. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, социальных болезней (ВИЧ/СПИД) и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи (акции, флеш-мобы, социологические опросы, тематические конкурсы, волонтерское движение и др.). | ежегодно 2020-2022 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района | Формирование позитивных жизненных стратегий у молодёжи. |
| 2.7. | Обучение родителей методам раннего распознавания употребления подростками наркотических и токсических средств на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования. | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Управление образования администрации Вольского муниципального района, ГУЗ СО «Вольская РБ» отделение Центр здоровья (по согласованию), ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Оказание информационной и консультативной помощи родителям. Повышение обученности родителей в вопросах мотивации к ведению здорового образа жизни детей. |
| 2.8. | Организация и проведение в учреждениях библиотечной системы цикла тематических книжных выставок, мероприятий антинаркотической направленности. | 2020 – 2022 гг. | - | - | - | - | Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная библиотечная система». | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании. |
| 2.9. | Танцевальный марафон с участием хореографических коллективов «ХХI век без наркотиков» | ежегодно апрель 2020 – 2022 гг. | 45,0 | 15,0 | 15,0 | 15,0 | Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система». | Повышение гражданской ответственности молодого поколения в формировании здоровой нации. |
| 2.10. | Музейная встреча с детьми и молодежью с использованием мультимидийной презентации о несовместимости национальных традиций с вредными привычками «Три ступени ведущие вниз». | ежегодно 2020 – 2022 гг. | - | - | - | - | Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района, МУ Вольский краеведческий музей. | Формирование интереса у детей и молодежи к национальным традициям, истории родного края; пропаганда здорового образа жизни и пагубности вредных привычек. |
| 2.11. | Акция-концерт «Молодежь за здоровый образ жизни!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом. | ежегодно декабрь 2020-2022 гг. | 30,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Управление культуры и кино администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение гражданской ответственности молодого поколения в формировании здоровой нации. |
| 2.12. | Рейды по территориям муниципальных образований на предмет выявления культивирования наркосодержащих растений. | ежегодно с апреля по октябрь 2017-2019 гг. | - | - | - | - | Управление муниципального хозяйства администрации Вольского муниципального района, администрации муниципальных образований района, МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию). | Пресечение возможности культивирования наркосодержа-щих растений. |
| 2.13. | Рейды по территории г.Вольск по выявлению и уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков | 2020-2022 гг. | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района | Пресечение возможности пропаганды и рекламы наркотиков |
| Всего по разделу: |  |  | 335,0 | 100,0 | 135,0 | 100,0 |  |  |
| III. Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение издания и тиражирования средств наглядной агитации и информации (буклеты, листовки, плакаты, брошюры, баннеры, календари и др.) антинаркотической направленности. | ежегодно 2020-2022 гг. | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района | Повышение информированности молодежи по вопросам наркомании. |
| 3.2. | Размещение на официальном сайте администрации Вольского муниципального района информации о ходе реализации Программы. | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Отдел по информационно-аналитической работе и взаимодействию с общественными объединениями администрации Вольского муниципального района. | Информационное обеспечение Программы, повышение информированности населения по вопросам профилактики наркомании. |
| 3.3. | Организация информационной компании о телефоне «горячей линии» для получения информации о незаконном обороте наркотиков. | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Управление молодёжной политики, спорта и туризма администрации Вольского муниципального района, ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Повышение информированности о незаконном обороте наркотиков. |
| Всего по разделу: |  |  | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 350,0 | 105,0 | 140,0 | 105,0 |  |  |

Руководитель аппарата                                                                                                                      О.Н. Сазанова