АДМИНИСТРАЦИЯ

ЧЕРКАССКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От   20.03.2019 года                   №8                                   с.Черкасское

О порядке разработки и принятия муниципальных программ

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, на основании ст.30 Устава Черкасского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить Порядок разработки и принятия муниципальных программ согласно приложению.

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вольский Деловой Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Черкасского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Черкасского

муниципального образования                                           А.Е. Моренов

Приложение

к постановлению администрации Черкасского

муниципального образования

от  20.03.2019г. №8

Порядок разработки и принятия муниципальных программ

1. Общие положения

1.1. Муниципальные программы представляют собой увязанный по  содержанию, ресурсам, исполнителям и срокам осуществления комплекс научно-исследовательских, производственных, социально-экономических, организационно-хозяйственных и других мероприятий, обеспечивающих эффективное решение задач в области экономического, социального и культурного развития Черкасского муниципального образования.

1.2. Разработка и принятие муниципальной программы (далее - Программа) включает следующие этапы:

- отбор проблем и  принятие решения о разработке Программы;

- формирование программы;

- экспертиза и оценка программы;

- принятие программы;

- управление реализацией программы и контроль за ходом ее выполнения.

1.3. Администрация Черкасского муниципального образования информирует население муниципального образования о принятии программ, о ходе реализации, объеме и источниках финансирования программ.

2. Отбор проблем и принятие решения о разработке программы

2.1. Инициаторами разработки программ, постановки проблем для решения программными методами на уровне муниципального образования могут выступать:

- администрация муниципального образования;

- Совет муниципального образования;

- любые юридические и физические лица, должностные лица органов местного самоуправления, имеющие право внесения проектов муниципальных правовых актов.

2.2. Отбор проблем для их программной разработки и решения на уровне муниципального образования определяют следующие факторы:

-  значимость проблемы;

- невозможность комплексно решить проблему в приемлемые сроки за счет использования только рыночного механизма и необходимость муниципальной поддержки для ее решения;

-  приоритетность выбранного направления;

- необходимость координации межотраслевых связей технологически сопряженных отраслей для решения данной проблемы в масштабах муниципального образования;

- приоритеты и цели социально-экономического развития муниципального образования;

- прогнозы развития потребности и финансовых ресурсов в масштабах муниципального образования.

2.3. Предложения о разработке программы направляются главе Черкасского муниципального образования. Глава Черкасского муниципального образования принимает решение о целесообразности и необходимости подготовки соответствующей Программы, сроках и стоимости ее разработки, при необходимости определяет муниципального заказчика, поручает разработку проекта муниципального нормативного правового акта об утверждении программы.

Предложения должны содержать:

- изложение проблемы, анализ причин ее возникновения;

- предполагаемый перечень мероприятий, позволяющих решить проблему в сфере производства и реализации продукции, организационных, трудовых, хозяйственных, правовых отношений, и других отношений, возможные сроки реализации мероприятий;

- потребность в финансовых ресурсах, источники их покрытия, социально-экономическое обоснование необходимости привлечения муниципальных средств для реализации проблем;

- сведения о муниципальных заказчиках и разработчиках Программы, основных поставщиках и подрядчиках;

- срок и стоимость подготовки Программы.

3. Формирование Программы

3.1. Муниципальный заказчик в процессе формирования Программы:

- несет ответственность за своевременность и качественную подготовку Программы,   готовит исходное задание на ее формирование, обеспечивает эффективное использование средств, выделяемых на реализацию программы;

- участвует в организации закупок товаров, производства работ, услуг, необходимых для исполнения программы;

- согласовывает с заинтересованными участниками Программы возможные сроки выполнения мероприятий, объемы и источники финансирования;

- при необходимости организует проведение специализированной экспертизы (экологической, технической, юридической и т.д.) проекта Программы и по результатам экспертизы - его доработку.

3.2. Программа состоит из следующих разделов:

- содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами;

- основные цели и задачи, сроки и этапы реализации Программы;

- система программных мероприятий;

- ресурсное обеспечение Программы (сведения о распределении объемов и источников финансирования по годам);

- механизм реализации Программы;

-  организация управления Программой и контроль за ходом ее реализации;

- прогноз ожидаемых социально-экономических, иных результатов реализации указанной Программы;

- паспорт Программы (Приложение).

К проекту Программы должны быть приложены:

- проект постановления администрации Черкасского муниципального образования;

- пояснительная записка, содержащая финансово-экономическое обоснование необходимости принятия Программы, согласованная с финансовым органом, цели и задачи программы, сроки и этапы ее выполнения, источники финансирования;

- согласования с исполнителями программы, не относящимися к муниципальным органам по организационно-правовой форме;

- положительное заключение государственной экологической экспертизы (при необходимости).

В Программе необходимо обеспечить направленность целей и задач на решение проблемы, согласованность и комплексность решения поставленных задач, увязку всех программных мероприятий и очередности их проведения с проектируемыми объемами финансовых ресурсов, а также взаимосвязанность с мероприятиями других утвержденных муниципальных, федеральных и региональных программ, в реализации которых участвует муниципальное образование в рамках своей компетенции. В программах должны быть конкретизированы программные мероприятия, их финансирование, сроки их исполнения.

4. Принятие Программы

Принятие муниципальной Программы осуществляется посредством издания постановления администрации Черкасского муниципального образования.

5. Финансирование Программы

5.1. Принятые Программы реализуются как правило за счет средств местного бюджета, а также внебюджетных источников.

В программе указываются конкретные получатели средств местного бюджета с описанием их организационно-правовой формы.

На основе принятых Программ администрация Черкасского муниципального образования с учетом объемов финансирования за счет средств местного бюджета на очередной финансовый год, заключает с исполнителями программы муниципальные контракты.

В течение двух месяцев после утверждения объемов финансирования каждой муниципальной программы на очередной финансовый год при необходимости проводится уточнение мероприятий, этапов и сроков их выполнения в соответствии со сводной бюджетной росписью.

5.2. К внебюджетным источникам, привлекаемым для финансирования Программ, относятся: взносы участников реализации программ, кредиты банков, средства фондов и общественных организаций, инвесторов и другие источники.

5.3. Объемы бюджетного финансирования Программ утверждаются решением Совета Черкасского муниципального образования о бюджете муниципального образования на очередной финансовый год.

В случае прекращения финансирования какой-либо Программы с начала очередного финансового года в материалах к проекту бюджета на очередной год указываются причины прекращения финансирования, а также объемы средств, затраченных на выполнение программы в предшествующие годы, и порядок их возмещения (при необходимости).

5.4. При сокращении объемов бюджетного финансирования работ по мероприятиям Программы, носящей социальный характер, по сравнению с предусмотренными, муниципальный заказчик разрабатывает дополнительные меры по привлечению внебюджетных источников для обеспечения реализации мероприятий программы в установленные сроки.

5.5. Источниками финансирования Программ могут являться инвестиционные кредиты, а также целевые кредиты банков.

6. Управление реализацией Программы и контроль за ходом ее выполнения

6.1. Формы и методы организации управления реализацией Программы определяются муниципальным заказчиком.

Реализация Программы осуществляется на основе контрактов на закупку и поставку продукции, оказание услуг для муниципальных нужд, заключаемых муниципальным заказчиком программ со всеми исполнителями программных мероприятий. Муниципальный контракт определяет права и обязанности заказчика и поставщика по обеспечению муниципальных нужд, регулирует их отношения, предусматривает контроль по выполнению муниципального контракта.

6.2. Муниципальный заказчик Программы с учетом выделяемых на ее реализацию финансовых средств, ежегодно уточняет показатели и затраты по программным мероприятиям, механизм реализации программы, состав исполнителей.

6.3. При необходимости муниципальный заказчик Программы вносит предложения Главе Черкасского муниципального образования о продлении срока ее реализации, который истекает в текущем году.

6.4. Глава Черкасского муниципального образования при необходимости дает поручение о продлении срока реализации Программы или нецелесообразности ее дальнейшей поддержки и направляет его муниципальному заказчику. Последний готовит соответствующий проект постановления администрации Черкасского муниципального образования  о внесении необходимых поправок в Программу.

6.5. Администрация муниципального образования с участием заинтересованных органов организует проверку хода реализации отдельных Программ. Обращается внимание на целевое, эффективное использование средств, выделяемых на их реализацию, на выполнение сроков реализации программных мероприятий, привлечение средств внебюджетных источников финансирования, конечные результаты программы.

Ответственность за исполнением Программ возлагается на заместителя главы администрации муниципального образования.

Контроль исполнения Программ осуществляется на этапах:

- отбора проблем для программирования;

- проектирования программы;

- реализации программных заданий;

- оценки последствий осуществления программы.

6.6. Текущее управление и контроль за использованием бюджетного финансирования осуществляются в пределах компетенций муниципальным финансовым органом, муниципальными заказчиками, на основании установленной отчетности и заключенных контрактов.

Глава Черкасского муниципального образования вправе затребовать от муниципальных заказчиков программ информацию, которая должна содержать:

- объемы выполненных работ и финансирования (общий объем полученных средств и фактически произведенных расходов, в т.ч. по источникам финансирования);

- перечень выполненных мероприятий;

- анализ причин несвоевременного выполнения программных мероприятий;

- предложения о привлечении дополнительных источников финансирования и иных способов достижения программных целей либо о прекращении дальнейшей реализации программы (при необходимости).

6.7. Заместитель главы администрации муниципального образования с участием муниципальных заказчиков программ ежегодно до 1 апреля представляют Главе Черкасского муниципального образования  информацию о ходе реализации Программ за отчетный период.

Глава Черкасского муниципального образования,

исполняющий полномочия главы администрации

Черкасского муниципального образования                А.Е. Моренов