АДМИНИСТРАЦИЯ

МЕЖДУРЕЧЕНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

От 30.12.2020 года                             № 33                                             с. Междуречье

О внесении изменений в Порядок разработки и принятия муниципальных программ

В  соответствии со статьей 179 Бюджетного Кодекса РФ, на основании ст. 30 Устава Междуреченского муниципального образования

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в Порядок разработки и принятия муниципальных программ, утвержденный постановлением администрации Междуреченского муниципального образования от 21.03.2019 г. № 7, следующие изменения:

1.1. дополнить разделом 5.1 следующего содержания:

«5.1. Порядок оценки эффективности исполнения муниципальных программ

5.1.1. Настоящий порядок предназначен для оценки:

-    эффективности исполнения муниципальных программ (далее – МП);

-    соответствия МП требованиям нормативно-правовой базы;

- определения их рейтинга и принятия решений о необходимости прекращения или об изменении начиная с очередного финансового года МП, в том числе необходимости изменения объема бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение реализации МП;

5.1.2. Определение рейтинга МП основано на бальной системе при расчете восьми  критериев. При этом присвоенная бальная оценка аргументируется соответствующими структурными, экономическими, социальными и другими параметрами конкретных программ. Максимальная оценка по каждому критерию применяется равной 5 (пяти) баллам.

5.1.3.  Критерии используются для оценки МП по следующим направлениям:

П1 – приоритетность для муниципального образования проблемы, предлагаемой для решения, в разрезе отраслевой принадлежности.

( менее приоритетна – 2 балла, приоритетна – 4 балла, наиболее приоритетна – 5 баллов)

* обратить внимание на наличие федеральной или областной программы аналогичной направленности (или с аналогичной подпрограммой)

П2 – охват исполнения программных мероприятий.

(до 20% - 1 балл, от 20-40% - 2 балла, от 40-60% - 3 балла, от 60-80% - 4 балла, от 80-100% - 5 баллов).

П2 = кол-во мероприятия, которые исполнены и исполняются на момент оценки программы  Х 100%

общее количество мероприятий, запланированных программой

П3 – удельный вес исполнения программных мероприятий от запланированных.

(до 20% - 1 балл, от 20-40% - 2 балла, от 40-60% - 3 балла, от 60-80% - 4 балла, от 80-100% - 5 баллов).

П3 = мероприятия, которые исполнены на момент оценки программы    Х 100%

общее количество мероприятий, запланированных программой

П4 – удельный вес финансового обеспечения программы от запланированного.

(до 20% - 1 балл, от 20-40% - 2 балла, от 40-60% - 3 балла, от 60-80% - 4 балла, от 80-100% - 5 баллов).

П4  = общая сумма, на которую профинансирована программа на момент оценки Х 100%

общая сумма финансирования программы

П5 – эффективность освоения денежных средств.

(до 1 месяца  - 5 баллов, от 1-2 месяцев - 4 балла, от 2-3 месяцев - 3 балла, от 3-4 месяцев - 2 балла, свыше 4 месяцев - 1 балл).

П6 – постановка в МП задач, условием решения которых является применение программно-целевого метода.

- цели и задачи сформулированные в МП требуют межотраслевой, межведомственной координации работ, концентрации финансовых и материальных ресурсов – 5 баллов;

- в перечне мероприятий значительное количество их  (свыше 25% от общего числа) представляют собой текущую деятельность администрации муниципального образования и подведомственных ей учреждений. Кроме этого часть мероприятий МП, независимо от их количества, дублируют мероприятий других муниципальных программ, действующих на территории муниципального образования – 3 балла;

- программный документ не соответствует критерию (для решения поставленных задач не требуется применение программно-целевого метода) – 1 балл.

П7   - организация управления и контроля за ходом реализации программы.

Качество предоставляемой информации о выполнении программы за истекший период:

- информация полностью соответствует установленным требованиям и рекомендациям – 5 баллов;

- информация не содержит полного объема сведений, что затрудняет объективную оценку хода выполнения МП – 3 балла;

- информация не соответствует установленным требованиям и рекомендациям и материал должен быть переработан – 1 балл;

- выделенные средства частично оприходованы на мероприятия, не содержащиеся в программе – «минус» 30 баллов.

П8 – наличие софинансирования программы  из различных источников.

Программа предусматривает  привлечение средств из различных источников, в том числе из бюджетов других уровней – 5 баллов, программа не предусматривает привлечения средств из различных источников – 3 балла).

П9 – удельный вес освоения денежных средств от фактического финансирования программы за оцениваемый период.

П9 = общая сумма освоенных денежных средств на момент оценки программы Х 100%

общая сумма на которую профинансирована программа на момент оценки

( от 0 до 50% «минус» 5 баллов, от 50 до 70% «минус» 3 баллов, от 80 до 90% «минус» 1 балл, от 90 до 100% «минус» 0 баллов).

5.4. Интегральный (итоговый) показатель рейтинга МП  (Р) рассчитывается на основе полученных оценок по критериям:

Р = П1 + П2 + П3 + П4 + П5 + П6 + П7 + П8 + П9

Р – от 10 до 20 баллов – низкий рейтинг

Р – от 20 до 30 баллов – средний рейтинг

Р – от 30 до 40 баллов – высокий рейтинг.».

2. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Вольский Деловой Вестник».

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

4.   Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава Междуреченского

муниципального образования,

исполняющий полномочия главы

администрации Междуреченского

муниципального образования                                                      В.А. Наумов