**О реализации национальных проектов и государственных программ на территории Вольского муниципального района в 2020 году**

Вольский муниципальный район принимал участие в 8 национальных проектах. В 2020 году в рамках национальных, федеральных и региональных проектов, государственных программ на территории района реализовано мероприятий с финансовым обеспечением на сумму **841 975,8 тыс. руб.,** из них 539 539,6 тыс. руб. – средства ФБ, 293 231,5 тыс. руб. – средства ОБ, 2 984,8 тыс. руб. – средства МБ, 6 220,0 тыс. руб. – внебюджетные источники.

1. **Национальный проект «Здравоохранение»:**

***1.1 "Создание единого цифрового контура в здравоохранении на основе единой государственной системы здравоохранения (ЕГИСЗ)":***

мероприятие: «Поставка техники, внедрение ЕГИСЗ» в ГУЗ СО «Вольская РБ», на 2020 год запланировано 28 630,0 тыс. руб., в том числе (ФБ – 23 380,0 тыс. руб.; ОБ – 1 430,0 тыс. руб.; ВНБ – 3 820,0 тыс. руб.). Фактическое исполнение мероприятия 100%.

***1.2 «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи»:***

мероприятие: «Развитие материально-технической базы детских поликлиник и детских поликлинических отделений медицинских организаций, оказывающих первичную медико-санитарную помощь». В 2020 году для ГУЗ СО «Вольская районная больница» на сумму 4 200,1 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета приобретено 7 единиц медицинского оборудования. Исполнение мероприятия 100%.

***1.3 В рамках регионального проекта "Борьба с онкологическими заболеваниями":***

мероприятие: «Переоснащение медицинских организаций, оказывающих медицинскую помощь больным с онкологическими заболеваниями», в 2020 году в Вольский филиал ГУЗ "ОКОД" поступило оборудование: рентген-аппарат, томограф, на сумму 161 200,0 тыс. руб., за счет средств федерального бюджета.

***1.4 В рамках федерального, регионального проекта "Обеспечение квалифицированными медицинскими кадрами", пилотный проект по укомплектованию средними медработниками службы скорой медицинской помощи, государственная программа Саратовской области "Развитие здравоохранения":***

мероприятие: «Осуществление ежемесячных выплат студентам профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, по специальности "Лечебное дело", в 2020 году выплаты получили 5 студентов на сумму 42,0 тыс. руб. за счет средств областного бюджета.

мероприятие: «Осуществление единовременных выплат выпускникам профессиональных образовательных организаций, подведомственных министерству здравоохранения области, трудоустроившимся в медицинские организации на должность фельдшера скорой медицинской помощи», в 2020 году трудоустроено 2 фельдшера на сумму 100,0 тыс. руб., за счет средств областного бюджета. Фактическое исполнение 100%.

**2. Национальный проект «Образование»:**

***2.1****"****Современная школа":***

***Создание современных условий обучения и воспитания в муниципальных общеобразовательных организациях (обновление материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков)***

мероприятие «Открытие центров образования цифрового и гуманитарного профилей, способствующих формированию современных компетенций и навыков у детей, в том числе по предметным областям «Технология», «Информатика», «Основы безопасности жизнедеятельности». Обновление материально-технической базы образовательного учреждения МОУ СОШ №2 р.п. Сенной. Приобретено компьютерное оборудование, квадрокоптеры, 3D принтеры, наборы «Лего» для управления летающими аппаратами, наборы для оказания первой медицинской помощи на сумму 1 697,7 тыс. руб., в том числе ФБ -1094,8 тыс. руб., ОБ - 22,3 тыс. руб., МБ – 580,6 тыс. руб. Фактическое исполнение 100%.

700 обучающихся 6-11 классов Вольского муниципального района приняли участие в проекте «Билет в будущее» федерального проекта «Успех каждого ребенка» национального проекта «Образование». Школьники прошли анкетирование, профессиональные пробы и стали участниками Фестиваля профессий на базе средних профессиональных учреждений г. Вольска.

В рамках **федерального проекта «Информационная инфраструктура»** национального проекта «Цифровая экономика» в 6 общеобразовательных учреждениях Вольского муниципального района (МОУ СОШ с. Верхняя Чернавка, МОУ СОШ с. Широкий Буерак, МОУ СОШ с. Черкасское, МОУ СОШ №2 р/п Сенной, МОУ СОШ №47 р/п Сенной, МОУ ООШ с. Талалихино) в 2020 г. проведено подключение высокоскоростного Интернета, что способствует расширению возможностей использования дистанционных форм обучения.

мероприятие «Молодые профессионалы» (Повышение конкурентоспособности профессионального образования) - в ГАПОУ СО "ВПК им Ф.И.Панферова" в 2020 году приобретено инновационное учебное оборудование для классов по 4 компетенциям («Дошкольное воспитание» «Преподавание в младших классах», «Социальная работа», «Физическая культура, спорт и фитнес») на сумму 12 019,8 тыс. руб., в том числе (ФБ – 10 935,0 тыс. руб., ОБ - 984,8 тыс. руб., ВНБ – 100,0 тыс. руб.). Фактическое исполнение 100%.

мероприятие «Цифровая образовательная среда" – в ГАПОУ СО «Вольский технологический колледж» в 2020 году приобретено оборудование компьютерного класса для дистанционного, электронного обучения на сумму 2 222,8 тыс. руб., в том числе (ФБ – 2 177,8 тыс. руб., ОБ – 45,0 тыс. руб. - Фактическое исполнение 100%.

1. **Национальный проект «Демография»:**

***3.1 В рамках реализации государственной программы Саратовской области "Содействие занятости населения, совершенствование социально-трудовых отношений и регулирование трудовой миграции в Саратовской области до 2020 года":***

***«Старшее поколение»:***

мероприятие «Организация профессионального обучения и дополнительного профессионального обучения лиц предпенсионного возраста», в 2020 году обучено 68 человек, из них работники организаций по заявкам работодателей (учебные заведения, библиотеки, школы, реабилитационный центр) на сумму 3 631,2 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Фактическое исполнение 100%.

***«Содействие занятости женщин - создание условий дошкольного образования для детей в возрасте до трех лет»:***

мероприятие «Организация переобучения и повышение квалификации женщин в период отпуска по уходу за ребенком в возрасте до трех лет, а также женщин, имеющих детей дошкольного возраста, не состоящих в трудовых отношениях и обратившихся в органы службы занятости», в 2020 году обучено 9 человек, находящихся в декретном отпуске на сумму 416,7 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Фактическое исполнение 100%.

***«Содействие занятости населения и социальная поддержка безработных граждан":***

мероприятие «Реализация мероприятий активной политики занятости населения» (профессиональное обучение безработных граждан; временное трудоустройство несовершеннолетних граждан, организация общественных работ), в 2020 году обучено 296 безработных граждан на сумму 1 749,9 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Фактическое исполнение 100%.

мероприятие "Социальные выплаты безработным гражданам", в 2020 году увеличение суммы финансирования произошло в связи:

с увеличением числа граждан, обратившихся  в ГКУ СО "ЦЗН г. Вольска", в том числе уволенных после 01.03.2020 года в связи с введением ограничительных мер по предупреждению заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19;

с увеличением размера пособия по безработице, согласно постановления Правительства РФ от 27.03.2020г. № 346,  в том числе увеличение пособия по безработице  пропорционально количеству детей в возрасте до 18 лет из расчета 3000 руб. за каждого ребенка одному из родителей. Количество обратившихся граждан в 2020 году - 4 311 человек (2019 год - 2179 человек) на сумму 134 571,1 тыс. руб. из средств федерального бюджета.

***"Регулирование трудовой миграции":***

мероприятие "Стимулирование внутренней трудовой миграции, в том числе содействие безработным гражданам в переезде и безработным гражданам и членам их семей в переселении в другую местность для трудоустройства по направлению органов службы занятости населения», в 2020 году материальная помощь оказана двум гражданам на сумму 33,0 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Фактическое исполнение 100%.

***3.2 В рамках реализации государственной программы Саратовской области "Социальная поддержка и социальное обслуживание населения Саратовской области" (региональный проект)***

***"Финансовая поддержка семей при рождении детей":***

мероприятие «Осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет»: на сумму 56 924,5 тыс. руб. из них (ФБ – 50 662,8 тыс. руб.; ОБ – 6 261,7 тыс. руб.). Выплата на 1 ребенка составляет 9 723 рублей в месяц. Количество получателей в 2020 году – 451 человек. Исполнение 100%

мероприятие «Осуществление ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка»: на сумму 51 161,5 тыс. руб. из средств федерального бюджета. Выплата составляет 9 708 руб. на 1 ребенка. Количество получателей в 2020 году – 501 человек. Исполнение 100%

мероприятие «Предоставление регионального материнского (семейного) капитала»: на сумму 5 572,8 тыс. руб. из средств областного бюджета. Выплата на 1 ребенка составляет 103 800 рублей. Количество получателей в 2020 году – 31 человек. Также данную выплату можно использовать, как компенсацию за оплату детского сада. Выплата на 1 ребенка составляет 1 656,3 рублей. Количество получателей в 2020 году – 160 человек. Исполнение 100%

1. **Национальный проект «Культура»:**

***4.1 В рамках реализации Федерального проекта "Культура малой Родины":***

мероприятие:«Капитальный ремонт ДК с. Калмантай» на сумму 8 294,7 тыс. руб. из них (7 382,3 тыс. руб. – ФБ; 912,4 тыс. руб. – ОБ). Произведен капитальный ремонт ДК с. Калмантай», продолжаются работы по ремонту фасада. Фактическое исполнение 100%.

мероприятие: «Укрепление материально-технической базы дома культуры с.Кряжим " на сумму 101,1 тыс. руб., из них (ФБ – 100,0 тыс. руб., МБ - 1,1 тыс.руб.). Приобретены: проектор, экран проекторный, проекторный стол со штативом, ткань для оформления сцены. Фактическое исполнение 100%.

мероприятие: «Текущий ремонт и укрепление материально-технической базы Дома культуры с. Верхняя Чернавка» на сумму 3 518,3 тыс. руб., из них (ФБ – 2 348,0 тыс. руб., ОБ – 290,2 тыс. руб., МБ – 880,1 тыс. руб.). Произведен капитальный ремонт ДК с.Верхняя Чернавка, приобретено музыкальное оборудование, ноутбук и мебель (кресла – 120 шт.). Исполнение 100%.

мероприятие: «Приобретение компьютерного оборудования и подключение муниципальных общественных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет МУ «Централизованная библиотечная система" - 204,9 тыс. руб., из них (ФБ – 168,3 тыс. руб., ОБ – 34,7 тыс. руб., МБ - 1,9 тыс. руб.). Приобретено компьютер - 2 шт., принтер – 2 шт., произведена установка программного обеспечения и антивирусной программы. Фактическое исполнение 100%.

мероприятие: «Капитальный ремонт здания и укрепление материально-технической базы МУДО "ДШИ р.п. Сенной", на сумму 6 495,8 тыс. руб., в том числе (ФБ – 5 781,3 тыс. руб., ОБ – 714,5 тыс. руб. Произведён капитальный ремонт здания МУДО «ДШИ р.п. Сенной». Исполнение 100%.

***4.2 В рамках реализации государственной программа "Культура Саратовской области":***

мероприятие: "Поддержка творческой деятельности муниципальных театров в городах с численностью до 300 тыс. человек" - 6 121,6 тыс. руб., из них (ФБ – 5 448,2 тыс. руб., ОБ – 673,4 тыс. руб.). Укрепление материально-технической базы Вольского драмтеатра. Фактическое исполнение 100%.

**5. Национальный проект «Безопасные и качественные автомобильные дороги»:**

мероприятие "Ремонт автомобильной дороги "Вольск - Черкасское - Калмантай - граница Ульяновской области", исполнение мероприятия 100%, на сумму 210 186,3 тыс. руб., за счет средств областного бюджета.

***5.1 В рамках реализации государственной программы Саратовской области "Развитие транспортной системы":***

мероприятие «Субсидия бюджету Вольского МР на капитальный ремонт и ремонт а/д общего пользования местного значения», исполнение мероприятия 100%, на сумму 23 555,7 тыс. руб., за счет средств областного бюджета.

**6. Национальный проект «Жильё и городская среда»:**

***6.1 Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда/Переселение граждан из аварийного жилищного фонда***

мероприятие «Расселение граждан из аварийного жилищного фонда» общая сумма финансирования в 2020 году составляет 39 221,9 тыс. руб., из них средства федерального бюджета 39,2 тыс. руб., средства областного бюджета 39 182,7 тыс. руб. Исполнение 100%

***6.2******"Формирование комфортной городской среды"***

***В рамках реализации муниципальной программы «Формирование комфортной городской среды муниципального образования город Вольск Вольского муниципального района Саратовской области на 2018-2024 г.г.»***

мероприятие «Благоустройство придомовых и общественных территорий» в 2020 году проведены работы на 10 дворовых территориях многоквартирных домов, обустройство 3 общественных территорий: спортивная площадка п.Клёны, спортивная площадка в районе МОУ СОШ №6, сквер у дома №1 А по ул. Революционной, на сумму 28 523,6 тыс. руб., из них (ФБ – 26 462,40 тыс. руб.; ОБ – 540,1 тыс. руб., МБ – 1 521,1 тыс. руб. Фактическое исполнение 100%.

Мероприятие «Благоустройство центральной пешеходной зоны ул. Революционной» в 2020 году в рамках проекта произведено обустройство тротуара с покрытием из искусственной плитки, установлены водоотводные лотки с решетками, лавочки и прочие архитектурные формы, проведено освещение и озеленение территории, за счет средств федерального бюджета на сумму 44 500,0 тыс. руб. Исполнение 100%.

**7. Национальный проект «Экология»:**

***Государственная программа области «Охрана окружающей среды, воспроизводство и рациональное использование природных ресурсов Саратовской области»:*** в рамках данной программы подведомственному министерству природных ресурсов и экологии области учреждению ГАУ «Вольский лесхоз» предусмотрены средства:

- за счет федерального бюджета на выполнение мероприятий по охране, защите и воспроизводству лесов на территории Вольского муниципального района освоено 2 094,0 тыс. руб. на реализацию регионального проекта "Сохранение лесов" в рамках национального проекта «Экология». Исполнение мероприятия 100%.

- за счет областного бюджета на выполнение мероприятия по организации, содержанию и оснащению мобилизационной группы по тушению лесных пожаров на сумму 2 682,9 тыс. руб. Исполнение мероприятия 100%.

**8. Национальный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы":**

***Региональный проект "Акселерация субъектов МСП":***

мероприятие: «Имущественный взнос в НМК "Фонд микрокредитования субъектов предпринимательства Саратовской области" в целях предоставления льготных микрозаймов под 2,25–2,75% годовых субъектам малого и среднего предпринимательства в моногороде Вольск, план 2 300,0 тыс. руб. – ВНБ). В Фонде микрокредитования в 2020 году поддержку получили 3 субъекта МСП моногорода Вольск на сумму 2 300,0 тыс. руб.: ИП Богатеньков Д.А., сумма займа – 300,0 тыс. руб. (на приобретение грузового автотранспорта – газель); ИП Туев В.А., сумма займа – 1 700,0 тыс. руб. (для оплаты аренды помещения, ремонт помещения, закупка оборудования и техники); ИП Хмельницкий В.А., сумма займа – 300,0 тыс. руб. (на приобретение **запчастей для ремонта мостов**).