**ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ВОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА**

**САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ**

##

##  Р Е Ш Е Н И Е

**28.12.2021 года № 30/02**

 **г. Вольск**

**О календарном плане мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования город Вольск Саратовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 18**

Территориальная избирательная комиссия Вольского муниципального района с полномочиями окружной избирательной комиссии

 **РЕШИЛА:**

1.Утвердить календарный план мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования город Вольск Саратовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 18 согласно приложению.

2. Опубликовать настоящее решение в установленном порядке.

3. Контроль над исполнением решения возложить на председателя территориальной избирательной комиссии Вольского муниципального района Мельникову Е.И..

**Председатель территориальной**

**избирательной комиссии**

**Вольского муниципального района Е.И.Мельникова**

**Секретарь территориальной**

**избирательной комиссии**

**Вольского муниципального района М.С.Соколов**

 Приложение к решению территориальной

 избирательной комиссии Вольского

 муниципального района № 30/02 от 28.12.2021 г.

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

**мероприятий по подготовке и проведению дополнительных выборов депутата Совета муниципального образования город Вольск Саратовской области четвертого созыва по одномандатному избирательному округу № 18**

**День голосования: 20 марта 2022 года**

В соответствии с ч. 4 ст. 11 Закона Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» полномочия окружной избирательной комиссии по решению избирательной комиссии муниципального образования могут возлагаться на иную избирательную комиссию.

В тексте Календарного плана используются следующие сокращения: Федеральный закон «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» (далее – ФЗ), Закон Саратовской области «О выборах в органы местного самоуправления Саратовской области» (далее – ЗСО).

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№****п/п** | **МЕРОПРИЯТИЯ** | **СРОКИ** | **ИСПОЛНИТЕЛИ** |
| **Назначение выборов** |
| **1** | Принятие решения о назначении выборовч. 2 ст. 6, ч. ч. 5, 6 ст. 66 ЗСО | Не ранее чем за 90 дней и не позднее чем за 80 дней до дня голосования , т.е. не ранее 19 декабря 2021 года и не позднее 29 декабря 2021 года | Совет муниципального образования город Вольск |
| **2.** | Официальное опубликование решения о назначении выборов в средствах массовой информациич. 2 ст. 6 ЗСО | Не позднее чем через пять дней со дня принятия решения | Совет муниципального образования город Вольск |
| **Списки избирателей** |
| **3.** | Представление сведений об избирателях в избирательную комиссию муниципального образованияп. 6 ст. 17 ФЗ | Сразу после назначения дня голосования или после образования избирательных комиссий | Глава местной администрации муниципального района |
| **4.** | Составление списков избирателейст. 10 ЗСО (т.к. согласно части 10 ст.10 ЗСО передача по акту первого экз. списка избирателей участковой комиссии осуществляется не позднее, чем за 10 дней до дня голосования) | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 марта 2022 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| **5.** | Подача в участковую избирательную комиссию письменного заявления о включении в список избирателей избирательного участка: по месту временного пребывания, работы на предприятиях с непрерывным циклом работы, на отдельных видах работ, где невозможно уменьшение продолжительности работы (смены), а так же избирателей из числа военнослужащих, находящихся вне места расположения воинской частич. 8 ст. 10 ЗСО | Не позднее чем за три дня до дня голосования, т.е. не позднее 16 марта 2022 года | Гражданин, место жительства или место временного пребывания которого расположено в пределах избирательного округа |
| **6.** | Представление избирателям списков избирателей для ознакомления и дополнительного уточненияч. 12 ст. 10 ЗСО | За 10 дней до дня голосования, т.е. с 9 марта 2022 года | Участковые избирательные комиссии |
| **7.** | Подписание выверенного и уточненного списка избирателейч. 11 ст. 10 ЗСО | Не позднее дня, предшествующего дню голосования, т.е. не позднее 19 марта 2022 года | Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии |
| **Избирательные комиссии** |
| **8.** | Формирование окружной избирательной комиссиип. «б» ч. 1 ст. 12 ЗСО | Не позднее чем за 65 дней до дня голосования, т.е. не позднее 13 января 2022 года | Территориальная избирательная комиссия  |
| **9.** | Прекращение полномочий окружной избирательной комиссиич. 1 ст. 14 ЗСО | Через два месяца со дня официального опубликования результатов выборов, за исключением случая, установленного ч. 1 ст. 14 ЗСО | Территориальная избирательная комиссия  |
| **Гласность в деятельности избирательных комиссий** |
| **10.** | Опубликование календарного плана мероприятий по подготовке и проведению выборовч. 2 ст. 17 ЗСО  | В течение пяти дней после назначения даты выборов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **11.** | Опубликование сведений о зарегистрированных кандидатахч. 2 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем через пять дней после окончания срока регистрации | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **12.** | Опубликование решения об отложении голосования в случае, предусмотренном ч. 28 ст. 31 ЗСОч. 2 ст. 17 ЗСО | В течение пяти дней после дня принятия решения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **13.** | Рассмотрение обращений о нарушении закона, проведение проверок по этим обращениям и дача лицам, направившим обращения, письменных ответовп. 4 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок, но не позднее дня, предшествующего дню голосования, а по обращениям, поступившим в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно. Если факты, содержащиеся в обращениях, требуют дополнительной проверки, решения по ним принимаются не позднее чем в десятидневный срок | Избирательная комиссия Саратовской области, территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии, участковая избирательная комиссия |
| **14.** | Оповещение кандидата, избирательного объединения или их уполномоченных представителей о поступившем в избирательную комиссию обращении, в котором указывается на нарушение закона кандидатом, избирательным объединениемп. 4 ст. 20 ФЗ | Незамедлительно | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **15.** | Проведение проверок и принятие мер по пресечению нарушений законодательства по представлениям избирательных комиссий о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ и ЗСОп. 5 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок;если представление получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования;если представление получено в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно;если факты, содержащиеся в представлении, требуют дополнительной проверки, не позднее чем в десятидневный срок | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
| **16.** | Информирование избирательных комиссий о результатах рассмотрения их представлений о проведении проверок и пресечении нарушений ФЗ и ЗСОп. 5 ст. 20 ФЗ | Незамедлительно | Правоохранительные органы, органы исполнительной власти |
| **17.** | Предоставление необходимых сведений и материалов, дача ответа на обращения избирательных комиссийп. 19 ст. 20 ФЗ | В пятидневный срок, если обращение получено за пять и менее дней до дня голосования, – не позднее дня, предшествующего дню голосования, а если в день голосования или в день, следующий за днем голосования, – немедленно | Государственные органы, органы местного самоуправления, общественные объединения, организации всех форм собственности, в том числеорганизации, осуществляющие теле- и (или) радиовещание, редакции периодических печатных изданий, а так же должностные лица указанных органов и организаций |
| **18.**  | Представление в соответствующую избирательную комиссию списка наблюдателей, назначенных в участковые избирательные комиссиич. 7.1 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем за три дня до дня голосования, досрочного голосования т.е. не позднее 6 марта 2022 года | Зарегистрированный кандидат, избирательное объединение, выдвинувшее зарегистрированного кандидата, , общественное объединение |
| **19.** | Представление в избирательную комиссию, в которую назначен наблюдатель, направления, выданного наблюдателю зарегистрированным кандидатом или его доверенным лицом, избирательным объединением, общественным объединением, интересы которого представляет данный наблюдательч.ч. 3, 4, 7, 8 ст. 17 ЗСО | В день, предшествующий дню голосования, досрочного голосования либо непосредственно в день голосования, т.е. 09 марта либо 19 марта 2022 года | Наблюдатель |
| **20.** | Подача заявки на аккредитацию представителей СМИ для осуществления полномочий, указанных в ч.ч. 1.2, 3 и 11.1, 11.2 ст. 17 ЗСО | Не позднее чем за три дня до дня голосования, досрочного голосования т. е. не позднее 09 марта либо 19 марта 2022 года | Редакции средств массовой информации |
| **Избирательные объединенияВыдвижение и регистрация кандидатов** |
| **21.** | Выдвижение кандидатов путем самовыдвиженияч. 3 ст. 26 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Гражданин Российской Федерации, обладающий пассивным избирательным правом |
| **22.** | Выдвижение кандидата по одномандатному избирательному округу избирательным объединениемч. 4 ст. 27 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Избирательное объединение |
| **23.** | Рассмотрение представленных документов и выдача уполномоченному представителю избирательного объединения решения о заверении с копией списка кандидата, выдвинутых по одномандатному избирательному округу № 10, либо мотивированное решение об отказе в их заверениич. 5, 9 ст. 29 ЗСО | В течение трех дней со дня приема документов принимается решение о заверении списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу либо об отказе в заверении, а в течение одних суток с момента принятия решения выдается уполномоченному представителю избирательного объединения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **24.** | Направление в соответствующую окружную избирательную комиссию решения о заверении списка кандидатов, выдвинутых избирательным объединением по одномандатному избирательному округу с копией заверенного списка и копиями заявлений кандидата, указанных в части 2 статьи 25 ЗСОч. 9 ст. 29 ЗСО | В течение одних суток с момента принятия решения о заверении | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **25.** | Выдача письменного подтверждения о получении документов, указанных в ч.ч. 2, 31, 4, 5 ст. 25, и ч.ч. 1 – 3 ст. 29 ЗСО, лицам, представившим эти документы ч.10 ст.29 ЗСО | Незамедлительно после представления документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **26.** | Представление документов и совершение действий, предусмотренных частями 2, 31, 4 и 5 статьи 25 ЗСО кандидатами, выдвинутыми избирательным объединением по одномандатному избирательному округу № 10ч. 12 ст.29 ЗСО | Со дня заверения окружной избирательной комиссией соответствующего списка кандидатов, выдвинутых по одномандатному избирательному округу, в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидаты, выдвинутые избирательным объединением по одномандатному избирательному округу |
| **27.** | Представление ответа о результатах проверки достоверности сведений:а) представленных в соответствии ч. 6 ст. 25 ЗСО и ч. 15 ст. 29 ЗСО б) представленных в соответствии с ч. 6 ст. 25 , абзацем третьим п. 15 ст. 29 ЗСОв) в случае поступления представления от избирательной комиссии за десять и менее дней до дня голосованияч. 6 ст. 25 ЗСО и ч. 15 ст. 29 ЗСО | а) в течение десяти днейб) в течение 20 днейв) в срок, установленный избирательной комиссией | Соответствующие органы в избирательную комиссию |
| **28.** | Сбор подписей в поддержку:а) кандидата, выдвинутого в порядке самовыдвиженияч.1 п. 4 ст. 30 ЗСОв) кандидата, выдвинутого избирательным объединением по одномандатному избирательному округуч. 2 п. 4 ст. 30 ЗСО | а) со дня, следующего за днем уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовв) со дня, следующего за днем представления в окружную избирательную комиссию либо в избирательную комиссию муниципального образования документов и сведений, указанных в ч.ч. 2, 3, 3.1 и 4 ст. 25 ЗСО и в течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Кандидат |
| **29.** | Представление документов для регистрации кандидатач. 1 ст. 31 ЗСО | В течение 20 дней после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов  | Кандидат |
| **30.** | Организация проверки соблюдения порядка сбора подписей, оформления подписных листов, достоверности сведений об избирателях и подписей избирателей, содержащихся в подписных листах, собранных в поддержку кандидата ч. 5 ст. 31 ЗСО | В пятидневный срок со дня приема документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
|  **31** | Передача кандидату копии итогового протокола о проверке подписных листовч. 11 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за двое суток до заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **32.** | Принятие соответствующей избирательной комиссией решения о регистрации либо об отказе в регистрации кандидатач. 16 ст. 31 ЗСО  | Не позднее чем в десятидневный срок с момента получения необходимых для регистрации документов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **33.** | Извещение кандидата, о выявлении неполноты сведений о кандидате, отсутствия каких-либо документов, представление которых для выдвижения и регистрации предусмотрено законом, или несоблюдения требований закона к оформлению документовч. 1.1 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за три дня до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **34.** | Внесение уточнений и дополнений в документы, содержащие сведения о кандидате, представленные в избирательную комиссию для уведомления о выдвижении и регистрации кандидата, в целях приведения документов в соответствие с требованиями закона, в том числе к их оформлениюч. 1.1 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за один день до дня заседания избирательной комиссии, на котором должен рассматриваться вопрос о регистрации кандидата | Кандидат |
| **35.** | Выдача кандидату копии решения об отказе в регистрации с изложением оснований принятия данного решенияч. 19 ст. 31 ЗСО | В течение одних суток с момента принятия соответствующего решения  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **36.** | Представление в избирательную комиссию письменного заявления о снятии своей кандидатурыч. 25 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня) голосования, а при наличии вынуждающих к тому обстоятельств не позднее чем за один день до дня (первого дня) голосования | Кандидат, выдвинутый непосредственно |
| **37.** | Отзыв кандидата, выдвинутого по одномандатному избирательному округуч. 27 ст. 31 ЗСО | Не позднее чем за пять дней до дня (первого дня)голосования | Избирательное объединение |
| **Статус кандидатов** |
| **38.** | Представление в избирательную комиссию заверенных копий соответствующих приказов (распоряжений), подтверждающих освобождение зарегистрированных кандидатов на время участия в выборах от выполнения должностных или служебных обязанностейч. 2 ст. 33 ЗСО | Не позднее чем через пять дней со дня регистрации | Зарегистрированный кандидат, находящийся на государственной или муниципальной службе либо работающий в организациях, осуществляющих выпуск средств массовой информации |
| **39.** | Регистрация доверенных лиц кандидата, избирательного объединения, выдвинувшего кандидатовч. 1 ст. 35 ЗСО | В течение пяти дней со дня поступления письменного заявления кандидата (представления избирательного объединения) о назначении доверенных лиц вместе с заявлениями самих граждан о согласии быть доверенными лицами | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **Информационное обеспечение выборов** |
| **40.** | Оповещение избирателей о дне, времени и месте голосования, досрочного голосования через средства массовой информации или иным способомч. 2 ст. 56 ЗСО  | Не позднее чем за 10 дней до дня голосования, т.е. не позднее 9 марта 2022 года. При проведении досрочного голосования не позднее чем за 5 дней до дня досрочного голосования, т.е. не позднее 12 марта 2022г. | Участковая избирательная комиссия |
| **41.** | Начало и окончание агитационного периодач. 1 ст. 41 ЗСО | Агитационный период для избирательного объединения начинается со дня принятия им решения о выдвижении кандидата, кандидатов,.Агитационный период для кандидата, выдвинутого непосредственно, начинается со дня представления кандидатом в избирательную комиссию заявления о согласии баллотироваться, а в случае, предусмотренном частью 9 статьи 29 ЗСО, – со дня представления в окружную избирательную комиссию документов, предусмотренных в части 9 статьи 29 ЗСО. Агитационный период прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. в ноль часов по местному времени 18 марта 2022 года | Граждане Российской Федерации и общественные объединения, за исключением организаций и лиц, указанных в ч. 7, 8, 9 ст. 40 ЗСО |
| **42.** | Период проведения предвыборной агитации на каналах организаций телерадиовещания, в периодических печатных изданиях и сетевых изданияхч. 2 ст. 41 ЗСО | Начинается за 28 дней до дня голосования и прекращается в ноль часов по местному времени дня, предшествующего дню голосования, т.е. начинается с 18 февраля 2022 года и прекращается в ноль часов по местному времени 18 марта 2022 года | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных изданий и сетевых изданий, выполнившие условия ч. 6 ст. 42 ЗСО |
| **43.**  | Представление списка организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, подпадающих под действие части 2 статьи 39 ЗСО, с указанием в отношении организаций телерадиовещания и периодических печатных изданий, которым за год, предшествующий дню официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов, выделялись бюджетные ассигнования из местного бюджета на их функционирование (в том числе в форме субсидий), вида и объема таких ассигнований в Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской областич. 7 ст. 39 ЗСО | Не позднее чем на пятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Орган местного самоуправленияУправление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области |
| **44.** | Представление в избирательную комиссию муниципального образования перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданий, обязанных предоставлять эфирное время, печатную площадь для проведения предвыборной агитациич. 6 ст. 39 ЗСООпубликование перечня муниципальных организаций телерадиовещания и муниципальных периодических печатных изданийч. 5 ст. 39 ЗСО | Не позднее чем на десятый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборовПо представлению Управления Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской области не позднее чем на пятнадцатый день после дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Управление Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Саратовской областиТерриториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **45.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты эфирного времени, печатной площади, услуг по размещению агитационных материалов и представление в избирательную комиссию муниципального образования указанных сведений вместе с информацией о дате и об источнике их опубликования, сведениями о регистрационном номере и дате выдачи свидетельства о регистрации СМИ, а также уведомление о готовности предоставить эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевом изданиич. 6 ст. 42 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации телерадиовещания, редакции периодических печатных издании, редакции сетевых изданий |
| **46.** | Опубликование сведений о размере и других условиях оплаты работ или услуг организаций, индивидуальных предпринимателей по изготовлению печатных агитационных материалов и представление указанных сведений в избирательную комиссию муниципального образованияч. 2 ст. 46 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении выборов | Организации, индивидуальные предприниматели, выполняющие работы или оказывающие услуги по изготовлению печатных агитационных материалов |
| **47.** | Проведение жеребьёвки в целях установления даты бесплатных и платных публикаций предвыборных агитационных материалов, а также предвыборных программ политических партийч.ч. 3, 4.1 ст. 44 ЗСО | По завершении регистрации кандидатов, но не позднее чем за 30 дней до дня голосования, то есть не позднее 17 февраля 2022 года | Редакция периодического печатного издания с участием заинтересованных лиц |
| **48.** | Рассмотрение заявок о выделении помещений для проведения встреч зарегистрированных кандидатов, их доверенных лиц, с избирателямич. 5 ст. 45 ЗСО | В течение трёх дней со дня подачи заявок | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО |
| **49.** | Направление в письменной форме уведомления в адрес избирательной комиссии муниципального образования о факте предоставления помещения, об условиях, на которых оно было предоставлено одному зарегистрированному кандидату, избирательному объединению, а также о том, когда это помещение может быть предоставлено в течение агитационного периода другим зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениямч. 4 ст. 45 ЗСО | Не позднее дня, следующего за днем предоставления помещения | Собственники, владельцы помещений, подпадающие под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО |
| **50.** | Размещение в сети «Интернет» или доведение до сведения других зарегистрированных кандидатов, избирательных объединений иным способом информации о факте предоставления помещения, подпадающего под действие ч. 4 ст. 45 ЗСО, зарегистрированному кандидату, избирательному объединениюч. 4.1 ст. 45 ЗСО | В течение двух суток с момента получения уведомления о предоставлении помещения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **51** | Выделение специальных мест на территории каждого избирательного участка для размещения печатных агитационных материаловч. 8 ст. 46 ЗСО | Не позднее чем за 30 дней до дня голосования, т.е. не позднее 17 февраля 2022 года | Органы местного самоуправления по предложению территориальной избирательнoй комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **52.** | Представление экземпляров печатных агитационных материалов или их копий, экземпляров аудиовизуальных агитационных материалов, фотографий или экземпляров иных агитационных материалов, сведений о месте нахождения (об адресе места жительства) организации (лица) изготовившей и заказавшей (изготовившего и заказавшего) эти материалы и копии документа об оплате изготовления данного предвыборного агитационного материала из соответствующего избирательного фонда, а также электронных образов этих предвыборных агитационных материалов в машиночитаемом виде в соответствующую избирательную комиссиюч. 4 ст. 46 ЗСО | До начала их распространения | Кандидаты, избирательные объединения, выдвинувшие муниципальные списки кандидатов |
| **53.** | Предоставление в избирательную комиссию письменного согласия физического лица, не указанного в части 91 статьи 40 ЗСО,чьи высказывания о кандидате, об избирательном объединении используются в агитационных материалах ч. 10 ст. 40 ЗСО  | Вместе с экземплярами агитационных материалов, представляемых в соответствии с ч. 4 ст. 46 ЗСО | Кандидат, избирательное объединение |
| **54** | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») данных об итогах голосования, о результатах выборовч. 6 ст. 37 ЗСО | В день голосования до момента окончания голосования, т.е. до 20.00 часов 20 марта 2022 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародованные) результаты опросов |
| **55.** | Запрет на опубликование (обнародование), в том числе на размещение в информационно-телекоммуникационных сетях, доступ к которым не ограничен определенным кругом лиц (включая «Интернет») результатов опросов общественного мнения, прогнозов результатов выборов, иных исследований, связанных с проводимыми выборамич. 3 ст. 38 ЗСО | В течение пяти дней до дня голосования, а также в день голосования, т.е. с 15 по 20 марта 2022 года | Редакции средств массовой информации, граждане и организации, публикующие (обнародованные ) результаты опросов |
| **56** | Опубликование предвыборной программы не менее чем в одном муниципальном периодическом печатном издании, а также размещение ее в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»ч. 11 ст. 40 ЗСО | Не позднее чем за десять дней до дня голосования, то есть не позднее 10 марта 2022 года | Политическая партия, выдвинувшая кандидатов, которые зарегистрированы избирательной комиссией |
| **57.** | Представление в избирательную комиссию данных учета объема и стоимости эфирного времени и печатной площади, предоставленных для проведения предвыборной агитации, объема и стоимости услуг по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях (форму и порядок учета устанавливает избирательная комиссия муниципального образования)ч. 8 ст. 42 ЗСО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т.е. не позднее 30 марта 2022 года | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий независимо от формы собственности, предоставившие эфирное время, печатную площадь, услуги по размещению агитационных материалов в сетевых изданиях зарегистрированным кандидатам, избирательным объединениям |
| **58.** | Хранение указанных в ч.ч. 8 и 11 ст. 42 ЗСО учётных документов о бесплатном и платном представлении эфирного времени и печатной площадич. 9 ст. 42 ЗСО | Не менее трёх лет со дня голосования | Организации, осуществляющие выпуск средств массовой информации, редакции сетевых изданий |
| **Финансирование выборов** |
| **59.** | Перечисление средств на проведение выборов избирательной комиссии, организующей выборы из бюджета муниципального образованияч.ч. 1, 2 ст. 48 ЗСО | В десятидневный срок со дня официального опубликования (публикации) решения о назначении (проведении) выборов | Органы местного самоуправления |
| **60.** | Создание собственного избирательного фонда кандидата, в случаях, предусмотренных закономч. 1 ст. 49 ЗСО | В период после письменного уведомления соответствующей избирательной комиссии о выдвижении (самовыдвижении) и до предоставления документов для регистрации | Кандидат |
| **61.** | Предоставление информации о поступлении и расходовании средств по соответствующему избирательному счётуПредставление заверенных копий первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование средств по специальному избирательному счёту по представлению соответствующей избирательной комиссии, а по соответствующему избирательному фонду – также по требованию кандидата, избирательного объединенияч. 7 ст. 50 ЗСО | Периодически, по требованию соответствующей избирательной комиссии, кандидатаВ трёхдневный срок, а за три дня до дня голосования – немедленно | Кредитная организация, в которой открыт специальный избирательный счёт |
| **62.** | Направление в средства массовой информации для опубликования сведений, указанных в части 19 статьи 49 ЗСОч. 8 ст. 50 ЗСО | Периодически, до дня голосования на выборах  | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **63.** | Опубликование сведений об общей сумме средств, поступивших в избирательный фонд кандидата, избирательного объединения и об общей сумме средств, израсходованных из соответствующего избирательного фондач. 8 ст. 50 ЗСО | В течение трёх дней со дня получения | Редакции муниципальных периодических печатных изданий |
| **64.** | Представление в окружную избирательную комиссию итогового финансового отчёта о размере своего избирательного фонда, обо всех источниках его формирования, а также всех расходах, произведённых за счёт средств своего избирательного фонда с приложением первичных финансовых документов, подтверждающих поступление и расходование этих средствч. 9 ст. 50 ЗСО | Не позднее чем через 30 дней со дня официального опубликования результатов выборов | Кандидат |
| **65.** | Передача в редакции средств массовой информации копий финансовых отчётов, указанных в ч. 9 ст. 50 ЗСО для опубликованияч. 10 ст. 50 ЗСО | Не позднее чем через пять дней со дня их получения | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **66.** | Перечисление неизрасходованных денежных средств, находящихся на специальном избирательном счёте, гражданам и (или) юридическим лицам, осуществившим пожертвования либо перечисления в их избирательный фонд, пропорционально вложенным средствамч. 11 ст. 50 ЗСО | После дня голосования до сдачи итогового финансового отчёта | Кандидаты |
| **67.** | Перечисление денежных средств, находящихся на специальных избирательных счетах:а) на счёт избирательной комиссии в бесспорном порядке по письменному указанию избирательной комиссииб) оставшиеся на специальном избирательном счёте неизрасходованные денежные средства – в доход местного бюджетач. 11 ст. 50 ЗСО | а) по истечении 30 дней со дня голосованияб) по истечении 60 дней со дня голосования | Кредитная организация |
| **68** | Осуществление проверки сведений, указанных гражданами, юридическими лицами при внесении или перечислении пожертвований в избирательные фонды, и сообщение избирательной комиссии о результатах проверкич. 13 ст. 50 ЗСО | В пятидневный срок со дня поступления представления соответствующей избирательной комиссии | Органы регистрационного учёта граждан Российской Федерации по месту пребывания и по месту жительства в пределах Российской Федерации, уполномоченные органы исполнительной власти, осуществляющие государственную регистрацию юридических лиц либо уполномоченные в сфере регистрации некоммерческих организаций |
| **69.** | Представление в территориальную избирательную комиссию с полномочиями окружной избирательной комиссии финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных данной участковой избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО | Не позднее чем через десять дней со дня голосования, т. е. не позднее 30 марта 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| **70** | Представление в представительный орган местного самоуправления финансового отчёта о поступлении и расходовании бюджетных средств, выделенных избирательной комиссии на подготовку и проведение выборовч. 3 ст. 48 ЗСО  | Не позднее чем через 60 дней со дня официального опубликования общих результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **Голосование и определение результатов выборов** |
| **71.** | Утверждение формы и текста, числа избирательных бюллетеней, а также порядка осуществления контроля за изготовлением избирательных бюллетенейч. 4 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за 20 дней до дня голосования, т.е. не позднее 27 февраля 2022 года | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **72.** | Принятие решения о месте и времени передачи избирательных бюллетеней членам избирательной комиссии Уничтожение лишних бюллетеней (при их выявлении) и составление акта об уничтожениич. 12 ст. 54 ЗСОУстановление срока передачи избирательных бюллетеней по акту нижестоящим избирательным комиссия, на основании решения о распределении бюллетенейч. 13 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за два дня до получения избирательных бюллетеней от соответствующей полиграфической организацииПосле передачи избирательных бюллетеней окружной избирательной комиссии После передачи бюллетеней полиграфической организацией | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссииРаботники полиграфической организации, выполнившей заказ на изготовление избирательных бюллетенейТерриториальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **73.** | Передача окружной избирательной комиссии избирательных бюллетенейч. 13 ст. 54 ЗСО | После передачи бюллетеней полиграфической организацией, в установленный окружной избирательной комиссией срок | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **74.** | Передача избирательных бюллетеней участковым избирательным комиссиямп. 14 ст. 54 ЗСО | Не позднее чем за один день до дня голосования, в том числе досрочного голосования т.е. не позднее 15 марта 2022 года | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии |
| **75** | Проведение досрочного голосования ч. 1 ст. 56.1 ЗСОв территориальной избирательной комиссии с полномочиями окружной избирательной комиссии в участковой избирательной комиссии  |  За десять – четыре дня до дня голосования т. е. с 10 марта по 16 марта 2022Не ранее чем за три дня до дня голосования т. е с 17 по 19 марта 2022г. | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссииУчастковые избирательные комиссии |
| **76.** | Проведение голосованияч. 1 ст. 56 ЗСО | С 08.00 до 20.00 часов по местному времени  20 марта 2022 года | Участковая избирательная комиссия |
| **77.** | Подача письменного заявления или устного обращения избирателя (в том числе поданного при содействии других лиц) о предоставлении ему возможности проголосовать вне помещения для голосованияч. 5 ст. 57 ЗСО | В любое время в течение 10 дней до дня голосования, но не позднее чем за шесть часов до окончания времени голосования | Избиратель |
| **78.** | Подсчет и погашение неиспользованных избирательных бюллетенейч. 20 ст. 54, ч. 3 ст. 59 ЗСО | В день голосования после окончания времени голосования, т.е. 20 марта 2022 года после 20.00 часов | Избирательные комиссии, имеющие неиспользованные избирательные бюллетени |
|  **79** | Подсчет голосов избирателей на избирательном участкеч. 2 ст. 59 ЗСО | Сразу после окончания голосования и проводится без перерыва до установления итогов голосования | Участковая избирательная комиссия |
| **80.** | Выдача заверенных копий протоколов об итогах голосования по требованию члена участковой избирательной комиссии, наблюдателя, иных лиц, указанных в ч. 3 ст. 17 ЗСОч. 28 ст. 59 ЗСО | Немедленно после подписания протокола об итогах голосования | Участковая избирательная комиссия |
| **81.** | Направление в окружную избирательную комиссию первых экземпляров протоколов участковой избирательной комиссии об итогах голосованияч. 29 ст. 59 ЗСО | Незамедлительно после подписания протоколов всеми присутствующими членами участковой избирательной комиссии с правом решающего голоса и выдачи заверенных копий протоколов | Участковая избирательная комиссия |
|  **82.** | Определение результатов выборовст. 61 ЗСО | Незамедлительно после получения первых экземпляров протоколов УИК об итогах голосования | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
|  **83** | Извещение о результатах выборов зарегистрированного кандидата, избранного депутатомч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО | Незамедлительно, после подписания протокола о результатах выборов членами соответствующей избирательной комиссии | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **84.** | Представление в соответствующую избирательную комиссию копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата, либо копии документа, удостоверяющего, что им в трехдневный срок было подано заявление об освобождении от таких обязанностейч. 7 ст. 61, ч. 1 ст. 67 ЗСО | В пятидневный срок после извещения об избрании | Зарегистрированный кандидат, избранный депутатом |
|  **85** | Регистрация избранного депутата представительного органа муниципального образования и выдача ему удостоверения об избраниич. 6 ст. 67 ЗСО | После официального опубликования общих результатов выборов и представления зарегистрированным кандидатом копии приказа (иного документа) об освобождении от обязанностей, несовместимых со статусом депутата | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **86.** | Направление общих данных о результатах выборов в средства массовой информациич. 2 ст. 68 ЗСО | В течение одних суток после определения результатов выборов | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |
| **87.** | Официальное опубликование результатов выборов, а также данных о числе голосов, полученных каждым из кандидатовч. 3 ст. 68 ЗСО | Не позднее чем через 14 дней со дня голосования | Территориальная избирательная комиссия с полномочиями окружной избирательной комиссии  |