АДМИНИСТРАЦИЯ

ВОЛЬСКОГО  МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА
 САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

# От  19.10.2022г.   №    2032

# О внесении изменений в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы», утвержденную постановлением администрации Вольского муниципального района от 19.11.2019 года № 2644

В соответствии с Федеральным законом от 08 января 1998 года № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», Федеральным Законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст. 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации и на основании ст. 29, 35, 50 Устава Вольского муниципального района,  ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в муниципальную программу «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиков и их незаконному обороту в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы» утвержденную постановлением администрации Вольского муниципального района № 2644 от 19.11.2019 года (далее – программа) следующие изменения:

1) в паспорте программы в строке «Объемы и источники финансирования, в том числе по годам» слова «Объем финансирования мероприятий программы из бюджета Вольского муниципального района составляет 191,8 тыс. рублей, в том числе: 2020 год – 10,0 тыс.рублей;  2021 год – 76,8 тыс.рублей; 2022 год – 105,0 тыс.рублей.» заменить словами «Объем финансирования мероприятий программы из бюджета Вольского муниципального района составляет 176,8 тыс.рублей, в том числе: 2020 год – 10,0 тыс.рублей;  2021 год – 76,8 тыс.рублей; 2022 год – 90,0 тыс.рублей.».

2) раздел 3 изложить в следующей редакции:

«Раздел 3. Система программных мероприятий

Мероприятия, предлагаемые к реализации и направленные на решение задач Программы, с указанием финансовых ресурсов и сроков, необходимых для их реализации, приведены в разделе 7 настоящей Программы.

Ресурсное обеспечение Программы осуществляется за счет средств бюджета Вольского муниципального района в объемах, предусмотренных Программой.

Объём финансирования мероприятий Программы из бюджета Вольского муниципального района  составляет 176,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

• 2020 год – 10,0 тыс. рублей;

• 2021 год – 76,8 тыс. рублей;

• 2022 год – 90,0 тыс. рублей.».

3) Раздел 7 изложить в новой редакции (приложение).

2.   Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования в средствах массовой информации.

3.   Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации Вольского муниципального района по социальным вопросам.

Глава Вольского

# муниципального района                                                                    А.Е. Татаринов

Приложение к постановлению

администрации Вольского муниципального

района

от 19.10.2022г.  №  2032

«Раздел 7. Перечень мероприятий по реализации муниципальной программы

«Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту

в Вольском муниципальном районе на 2020-2022 годы»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Объём финансового обеспечения (тыс.руб.) | В том числе: |  |  | Ответственные за исполнение | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2020 | 2021 | 2022 |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| - Организационно-управленческие мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Организация работы межведомственной антинаркотической комиссии при администрации Вольского муниципального района | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Сектор по социальным вопросам Управления информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района | Координация взаимодействия заинтересованных ведомств Вольского муниципального района в работе по противодействию злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту |
| 1.2. | Рассмотрение вопросов по профилактике употребления токсических и психотропных веществ на заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района | включение в план работы ежегодно – до 1 февраля, применение – в течение 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района | Анализ эффективности профилактической работы по пресечению случаев вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических, токсических и психотропных веществ, принятие мер по результатам анализа |
| Всего по разделу: |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |  |
| - Профилактические мероприятия |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Закупка тест-полосок для добровольного тестирования учащихся старших классов | 2021 г. | 35,0 | - | 35,0 | - | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района, ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) ГУЗ СО «Вольская районная больница» (по согласованию) | Увеличение охвата обучающихся, прошедших тестирование бесплатно и на добровольной основе |
| 2.2. | Проведение спортивных мероприятий под девизом «Спорт против наркотиков!» | ежегодно 2020-2022 гг. октябрь, ноябрь, декабрь | 61,8 | - | 26,8 | 35,0 | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района | Привлечение молодежи к спорту, организация их досуга. Пропаганда здорового образа жизни, среди различных слоёв населения (общий охват участников мероприятий более 700 человек) |
| 2.3. | Подготовка волонтеров на территории Вольского муниципального района Проведение муниципального слёта волонтёров. (обучение волонтёров на слёте «Школа волонтеров Вольского муниципального района») | 2020-2022 гг. (1 раз в год) | 15,0 | - | - | 15,0 | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района, МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию) | Повышение уровня участия молодежных объединений в социально-политической жизни Вольского района в сфере профилактики наркомании |
| 2.4. | Организация и проведение профилактических рейдовых мероприятий по мессу жительства, несовершеннолетних, состоящих на учете за употребление наркотических, токсических и психотропных веществ | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Отдел по обеспечению деятельности Комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав администрации Вольского муниципального района, ГБУ СО «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних «Волжанка» (по согласованию), МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию) | Контроль за внеурочной занятостью несовершеннолетних, предупреждение вовлечения несовершеннолетних в употребление наркотических, токсических и психотропных веществ, обследование жилищно-бытовых условий проживания несовершеннолетних. Выявление причин и условий совершения правонарушений, а также пресечение повторных случаев потребления наркотических, токсических и психотропных веществ |
| 2.5. | Проведение конкурса на лучшее средство наглядной агитации по профилактике наркомании | ежегодно 2020-2022 гг. | 20,0 | - | 10,0 | 10,0 | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района | Развитие гражданской инициативы и правовой ответственности учащихся в сфере противодействия наркомании |
| 2.6. | Проведение мероприятий по профилактике наркомании, социальных болезней (ВИЧ/СПИД) и пропаганде здорового образа жизни среди молодежи (акции, флеш-мобы, социологические опросы, тематические конкурсы, волонтерское движение и др.) | ежегодно 2020-2022 гг. | 10,0 | - | - | 10,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Формирование позитивных жизненных стратегий у молодёжи |
| 2.7. | Обучение родителей методам раннего распознавания употребления подростками наркотических и токсических средств на родительских собраниях в общеобразовательных учреждениях, учреждениях начального и среднего профессионального образования | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Управление образования и спорта администрации Вольского муниципального района, ГУЗ СО «Вольская районная больница» отделение Центр здоровья (по согласованию), ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Оказание информационной и консультативной помощи родителям. Повышение грамотности родителей в вопросах мотивации к ведению здорового образа жизни детей |
| 2.8. | Организация и проведение в учреждениях библиотечной системы цикла тематических книжных выставок, мероприятий антинаркотической направленности | 2020 – 2022 гг. | - | - | - | - | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная библиотечная система» | Пропаганда здорового образа жизни и профилактика наркомании |
| 2.9. | Танцевальный марафон с участием хореографических коллективов «ХХI век без наркотиков» | ежегодно октябрь 2020 – 2022 гг. | - | - | - | - | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение гражданской ответственности молодого поколения в формировании здоровой нации |
| 2.10. | Музейная встреча с детьми и молодежью с использованием мультимидийной презентации о несовместимости национальных традиций с вредными привычками «Три ступени ведущие вниз» | ежегодно 2020 – 2022 гг. | - | - | - | - | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУ Вольский краеведческий музей | Формирование интереса у детей и молодежи к национальным традициям, истории родного края; пропаганда здорового образа жизни и пагубности вредных привычек |
| 2.11. | Акция-концерт «Молодежь за здоровый образ жизни!», посвященная Всемирному дню борьбы со СПИДом | ежегодно декабрь 2020-2022 гг. | 10,0 | - | - | 10,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение гражданской ответственности молодого поколения в формировании здоровой нации |
| 2.12. | Рейды по территориям муниципальных образований на предмет выявления культивирования наркосодержащих растений | ежегодно с апреля по октябрь 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Комитет жилищно-коммунального хозяйства, жилищной политики и городской среды администрации Вольского муниципального района, администрации муниципальных образований района (по согласованию), МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию) | Пресечение возможности культивирования наркосодержащих растений |
| 2.13. | Рейды по территории г.Вольск и Вольского района по выявлению и уничтожению надписей, содержащих рекламу и пропаганду наркотиков | 2020-2022 гг. | 15,0 | 5,0 | 5,0 | 5,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система», администрации муниципальных образований района (по согласованию) | Пресечение возможности пропаганды и рекламы наркотиков |
| 2.14. | Организация и проведение профилактической работы с лицами, осужденными к наказаниям и мерам уголовно-правового характера, имеющих обязанность пройти лечение от наркомании и (или) медицинскую и (или) социальную реабилитацию | 2020-222 гг. | - | - | - | - | Вольский МФ ФКУ УИИ УФСИН России по Саратовской области (по согласованию), ГКУ СО «Центр занятости населения г.Вольска» (по согласованию), ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию), МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию), Управление по взаимодействию с муниципальными образованиями администрации Вольского муниципального района | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.15 | Организация мероприятий, направленных на социальную адаптацию лиц, освободившихся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров | 2020-222 гг. | - | - | - | - | МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию), ГКУ СО «Центр занятости населения г.Вольска» (по согласованию), ГКУ СО «Управление социальной поддержки населения Вольского района» (по согласованию) | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.16 | Работа с лицами, освободившимися из мест лишения свободы за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков, совершившими административные правонарушения в сфере НОН, лицами, уклоняющихся от наблюдения врача нарколога | 2020-222 гг. | - | - | - | - | МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию), ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.17 | Содействие в решении вопроса по выходу из трудной жизненной ситуации обратившимся за помощью лицам, освободившимся из мест лишения свободы, в том числе за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотиков | 2020-222 гг. | - | - | - | - | Сектор по социальным вопросам администрации Вольского муниципального района | Социальная адаптация лиц, осужденных к наказанию, не связанному с лишением свободы, а также лиц, освободившимся из мест лишения свободы отбывавших наказание за преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и прекурсоров. Развитие вовлечения в трудовую занятость ранее судимых лиц и лиц, осужденных к наказанию не связанному с лишением свободы, имеющих наркозависимость |
| 2.18 | Проведение профилактических мероприятий по пресечению незаконного ввоза наркотиков на территорию Вольского муниципального района | 2020-222 гг. | - | - | - | - | МО МВД России «Вольский» по Саратовской области (по согласованию) | Пресечение транзита наркотиков через территорию Вольского муниципального района, а также незаконного ввоза наркотиков на территорию района, в том числе с использованием международной почтовой связи и служб курьерской доставки; разрушение экономических связей наркопреступности |
| Всего по разделу: |  |  | 166,8 | 5,0 | 76,8 | 85,0 |  |  |
| III. Информационное обеспечение формирования антинаркотической культуры |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Обеспечение издания и тиражирования средств наглядной агитации и информации (буклеты, листовки, плакаты, брошюры, баннеры, календари и др.) антинаркотической направленности | ежегодно 2020-2022 гг. | 10,0 | 5,0 | - | 5,0 | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, МУК «Централизованная клубная система» | Повышение информированности молодежи по вопросам наркомании |
| 3.2. | Размещение на официальном сайте администрации Вольского муниципального района информации о ходе реализации Программы | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Управление информационной политики и общественных отношений администрации Вольского муниципального района | Информационное обеспечение Программы, повышение информированности населения по вопросам профилактики наркомании |
| 3.3. | Организация информационной компании о телефоне «горячей линии» для получения информации о незаконном обороте наркотиков | 2020-2022 гг. | - | - | - | - | Управление культуры, кино, молодёжной политики и туризма администрации Вольского муниципального района, ГУЗ «Вольский межрайонный психоневрологический диспансер» (по согласованию) | Повышение информированности о незаконном обороте наркотиков |
| Всего по разделу: |  |  | 10,0 | 5,0 | - | 5,0 |  |  |
| Итого по Программе |  |  | 176,8 | 10,0 | 76,8 | 90,0 |  |  |

Руководитель аппарата                                                                                                              О.Н. Сазанова